长安区疾控中心

2019年度结核病防治项目

绩效自评报告

按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年度肺结核防治项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：

项目实施单位：长安区疾控中心

基本情况：按照《河北省卫生厅转发<卫生部国外贷款办公室关于印发世行贷款/英国赠款中国结核病控制项目新增项目活动实施指导原则的通知》通知（冀卫项目[2008]12号），开展辖区结核病防治工作。

2.项目主要实施内容和范围：

第一是开展病人追踪。浏览结核病专报系统，对各级医疗机构新上报的肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，排除非结核及非活动性结核患者，对已确诊的，劝导其及时到市疾控中心结核门诊就诊。第二是患者管理。对已纳入结核病患者系统管理的病人，及时分派社区医生对其进行规范管理；建立病人健康档案；接到管理肺结核患者的通知单后72小时内访视患者；按照规范要求随访患者，经常与患者沟通，了解病情，督促病人定期复查，规范服药，出现不良反应及时就诊等并做好随访记录；完成疗程后及时做好结案评估。第三开展督导管理。每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者信息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改。第四是开展业务培训。定期对辖区各级医疗机构的结防人员进行结核病知识培训。要求各级医疗机构对医务人员进行有关结核病基本知识的全员培训，以提高医务人员业务水平及疑似结核病人的发现、报告和转诊意识。第五开展大众防控宣传。各社区卫生服务中心（站）每季度进行一次结核病防治知识的宣传并汇总上报；开展3.24世界结核病防治日宣传活动，普及相关知识。各机构利用宣传栏、展牌、电子屏、制作条幅、现场宣传、义诊、健康讲座等多种形式。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）：

2019年度共投入区级财政拨款19761.71元。

（二）项目预期绩效目标

疑似肺结核病人报告率达到100%，疑似肺结核病人转诊率达到100%，追踪到位率达到90%，肺结病人系统管理率达到95%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到100%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我中心对该项目经费进行核查，对相关文件等资料进行收集整理，查询业务工作完成数量和相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施纪完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效采用资料整理法，通过对2019年结核病防治工作的相关任务和相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疑似结核病患者追踪到位率 | ≧90% | 99.52% |
|  | 质量指标 | 结核病患者规范管理率 | ≧90% | 100% |
|  | 时效指标 | 综合医院技术指导 | 全年12次 | 完成12次技术指导 |
|  |  | 社区卫生服务机构技术指导 | 全年6次 | 完成6次技术指导 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公众肺结核防控宣传 | 每季度一次 | 完成6次宣传 |
|  | 生态效益指标 | 开展医务人员业务培训 | 每季度一次 | 完成4次培训 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

我中心对于项目资金由财务科和执行科室共同管理：财务科负责资金审核、结算和监管，执行科室负责工作落实、资金申请和使用。

（二）项目产出

2019年度我中心结核病防治项目资金已按照规定时限完成资金的拨付，各项工作已经完成。

（三）项目效益

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年，我中心工作人员每人浏览结核病专报系统，对各级医疗机构新上报的肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，排除非结核及非活动性结核患者，对已确诊的，劝导其及时到市疾控中心结核门诊就诊。全年共追踪414人，其中到位412人，追踪到位率99.52%。

（2）质量指标。对已纳入结核病患者系统管理的病人，及时分派社区医生对其进行规范管理；建立病人健康档案；接到管理肺结核患者的通知单后72小时内访视患者；按照规范要求随访患者，经常与患者沟通，了解病情，督促病人定期复查，规范服药，出现不良反应及时就诊等并做好随访记录；完成疗程后及时做好结案评估。全年共规范管理病人312人，其中病原学阳性129人，病原学阴性146人，无病原学结果37人。

（3）时效指标。每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者信息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。为达到国家大众结核病防治知识知晓率85%的目标，按照市疾控中心要求，各社区卫生服务中心（站）每季度进行一次结核病防治知识的宣传并汇总上报；3.24世界结核病防治日前夕，我中心按照区卫健局要求下发了宣传通知，要求各社区卫生服务机构开展多种形式的结核病防治宣传活动，普及相关知识。各机构利用宣传栏、展牌、电子屏、制作条幅、现场宣传、义诊、健康讲座等多种形式，向辖区居民及学校学生宣传结核病防治知识，发放宣传画和折页5000份，受益人群1万余人。

（2）生态效益。每季度对辖区各级医疗机构的结防人员进行了一次结核病知识培训，累计参会人数320余人。要求各级医疗机构对医务人员进行有关结核病基本知识的全员培训，以提高医务人员业务水平及疑似结核病人的发现、报告和转诊意识。

（3）可持续影响。根据市卫生计生委《关于印发石家庄市百千万志愿者结核病防治知识传播行动方案（2016-2020年）的通知》（石卫办疾控函〔2016〕2号）及《石家庄市百千万志愿者结核病防治知识传播行动方案（2016-2020 年）》工作要求，结合我区实际，面向社会各界招募结核病防治志愿者，积极组织志愿者开展形式多样的宣传活动截止到12月底，全区共招募志愿者178人，全年志愿者共活动230余场次，受益人群1万余人。

（四）满意度

我区开展肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，全年共追踪414人，其中到位412人，追踪到位率99.52%。对已纳入结核病患者系统管理的病人进行规范管理，全年共规范管理病人312人，其中病原学阳性129人，病原学阴性146人，无病原学结果37人。每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者信息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改。开展公众结核病防控宣传和医务人员业务培训。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分100分，项目综合绩效评价为优。

五、存在的问题及改进措施

今后，我中心将进一步对专项资金使用情况应进行跟踪检查，若发现问题应及时纠正。