长安区农业农村局

2019年度重点项目绩效自评报告

根据《全面推进预算绩效管理工作实施方案》（长发〔2019〕21号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“长安区农村集体产权制度改革工作村级补贴”实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

根据市委、市政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》(石发〔2017〕11号)和市委办公厅《石家庄市农村集体产权制度整市试点实施方案（石办字〔2018〕53号）》文件精神和区委、区政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》工作部署，为推进全区农村集体产权制度改革，确保按时完成改革任务。我局申请农村集体产权制度改革工作村级补贴经费共计45万元。

- 项目主要实施内容和范围

- 资金主要用于西兆通镇西塔口村、东庄村、西庄村、西庄屯村、店上村、东兆通村；南村镇北五女村；谈固办事处白佛口村、白佛社区9个村（居）的农村集体产权制度改革工作补贴。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 9个村（居）在改制工作完成验收后，每个村（居）补贴5万元。目前，已完成改制村8个，拨付补贴资金40万元，白佛社区改革工作尚未全部完成，补贴资金未下拨。

（二）项目预期绩效目标

1、项目预期绩效总目标：2019年8月底全部完成农村集体产权制度改革任务。

2、阶段性（当年）的绩效目标和指标：

全面开展农村集体产权制度改革工作，完成清产核资、组织成员界定、股权量化、农村集体经济组织建立、颁发股权证、市农产办抽查验收等工作。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1、收到区财政局《关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》后，为确保此次区级财政专项资金部门绩效自评价工作顺利完成，我局高度重视，专门成立了以主管领导高淑军主任为组长的绩效评价工作领导小组，召开了绩效自评价工作部署会，制定了绩效评价表，明确绩效评价指标体系和评价方法。

2、学习文件：区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见书》、《深化全区预绩效预算管理工作实施方案》（长发〔2019〕8号）、《全面推进预算绩效管理工作实施方案》（长发〔2019〕21号）。

3、整理组织项目材料：资金申请批示、8个村改制档案资料。

- 4、对照设定的绩效目标，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，建立问题整改责任制，提高预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

- （二）自评的方法和过程

- 根据实际工作情况和工作特点，我们以现场查看、整理改制资料、发放群众满意度调查表等方法进行评价。一是现场查看改制资料。对2019年度农村集体产权制度改革的9村（居）实地查看改制监督内容是否上墙公开、经村民代表、党员代表决议事项是否留有会议影像资料及记录、向村民调查满意度等；二是查看改制资料中程序的合规性；三是查看股民证书发放登记记录。以此评价改制工作的完成率、合格率。

该项目绩效评价指标体系包括项目投入、项目实施、项目产出及项目效果四部分内容，主要围绕项目的合理性、项目组织管理有效性、资金使用合规性等方面，客观分析项目的产出和效果。

- （三）建立绩效评价指标体系

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 农村改革试点数（个） | 建立农村改革试点 | 已完成东庄村改制试点 | 35 |
|  |  | 质量指标 | 全面开展农村集体产权制度改革工作 | 完成清产核资、组织成员界定、股权量化、农村集体经济组织的建立。 | 已完成9个村 |  |
|  |  | 时效指标 | 总结验收 | 按照市农村集体产权制度改革领导小组印发的《石家庄市农村集体产权制度改革项目管理办法（试行）》（石农改组发（2018）1号）规定对完成改革的村进行验收。 | 完成市农改办聘请第三方对我区农产改工作抽查验收 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 用于9个改制村（居）工作补贴 | 用于9个改制村（居）工作补贴 | 完成8个改制村补贴发放工作 | 9 |
|  | 效益指标（40） | 经济效益指标 |  |  |  | 33 |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意率100% | 群众满意率95% | 群众满意率90% |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 农村集体产权制度改革工作知晓率100%、满意率达到95%。 | 农村集体产权制度改革工作知晓率100%、满意率达到95%。 | 经入户调查知晓率100%、满意率90% | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  | 85 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

- 根据市委、市政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的指导意见》(石发〔2017〕11号)和市委办公厅《石家庄市农村集体产权制度整市试点实施方案（石办字〔2018〕53号）》文件精神，2019年8月底全部完成9个村（居）农村集体产权制度改革任务。截至目前，我区还有白佛社区未全部完成改革任务。该工作指标满100分，得分85分。

- （二）项目产出

- 该指标满分40分，我局完成一个改革试点村、完成清产核资、组织成员界定、股权量化、农村集体经济组织的建立以及市农产办聘请的第三方对我区农产改工作抽查验收工作。由于白佛社区未完成改制任务扣5分，得分35分。

（三）项目效益

农村集体产权制度改革不仅能够壮大农村集体经济而且保障了农民的合法权益。该指标满分40分，由于个别村民（闺女户）对股民界定有意见，群众满意率未达到95%以上及白佛社区未全部完成改制任务扣7分，得分33分。

（四）满意度

- 经入户调查知晓率100%，满意率90%，该指标满分10分，因白佛社区人口多、村情复杂、人员界定难等问题使一少部分人员不支持改制工作，导致农产改工作推进难度加大。扣2分，得分8分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 项目综合评价4个等级：得分≥85分为优秀，75≤得分<85分为良好，60≤得分<75分为一般，得分<60分为较差。经我局绩效自评工作组评定，2019年“长安区农村集体产权制度改革工作”得分85分，综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）存在的主要问题

- 一是白佛社区是多年乱村，人口多、村情复杂、人员界定难、村民集体款、银佛家园等问题交织在一起，致使信访压力大，农产改工作推进难度加大。二是社区“两委”干部存在工作不细、重视度不高、为难情绪、主动性不够等。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 一是就白佛社区农产改工作办事处、白佛村要成立一个专班，认真分析研究、妥善处理问题，做到每一个方案都要依法依规的同时，要开展不同层面的政策宣传；二是组织村干部、党员代表和部分群众代表（特别是商品粮户、闺女户）外出参观学习，将问题妥善处理好，有效化解矛盾，坚定改革信心往前推；三是要认真分析村情民情，要认真细致研究股权量化方案，在确保稳定的前提下，积极稳妥白佛社区推进改革工作。

- 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 评价组 | 工作单位 | 职务 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 长安区农业农村局 | 主管领导 | 高淑军 |
| 组员 | 长安区农业农村局 | 农村科科长 | 米曼 |
| 组员 | 长安区农业农村局 | 会计 | 李姜维 |

长安区农业农村局

2020年4月30日