石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

2019年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，经自评工作组研究决定，选取多功能运动场建设经费作为重点项目，按照自评方案对该项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

- 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；石家庄市长安区文化广电体育和旅游局为行政单位，财务制度执行行政事业单位会计制度。多功能运动场建设经费项目由区文化广电体育和旅游局体育科实施。

2、项目主要实施内容和范围；项目主要内容为长安区每个镇、街道至少建成一个社区多功能运动场。

3、项目资金投入情况：项目资金主要来源为公共预算财政拨款。2019年该项目预算金额为2000000元，财政实际拨付1803556.5元，实际支出资金为1803556.5元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标： 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局评价工作组对该项目经费情况进行核查，对相关文件、申报资料等材料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效自评采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

- （三）建立绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标总分设定为100分。

- 项目投入13分；（项目立项8分，资金落实5分）

- 项目过程17分；（业务管理8分，财务管理9分）

- 项目产出42分；（实际完成率8分、完成及时率7分、验收合格率8分、建设标准达标率7分、成本节约率6分、面积达标率6分）

- 项目效果28分。（社会效益9分、可持续影响8分、社会公众满意度11分）

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 该项目2019年预算资金200万元，财政实际拨付1803556.5元，实际支出1803556.5元，预算实际执行率90.18%，得分9分。

- （二）项目产出

1、数量指标

该项目资金的审批、拨付、适用范围符合专项资金管理规定，专款专用，专账记载。经检查，经费支出的凭证附件齐全合规，资金走向清晰、总账、明细账、凭证管理规范，项目支出范围、审批流程合规。得10分

- 成本指标

- 专项资金支付符合项目预算批复规定的用途，且不存在截留、挤占，挪用、虚列支出等情况。得分9分

3、时效指标

项目安排建设10个多功能运动场，都已完成。实际建设的10个多功能运动场8处面积不太达标。得分19分.

（三）项目效益

该项目经费到位及时，费用拨付及时，确保了多功能运动场建设顺利进行，为群众科学健身提供了便利的锻炼场。效益指标得分46分。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）根据对项目执行情况和项目绩效情况的综合分析，项目综合绩效评价得分为93分。

（二）项目综合评价结论：

本项目综合评价，共设置项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，综合评价如下：

- 项目投入。项目资金到位率高、到位及时率高，资金落实好。但项目立项管理较为混乱，项目实施方案提出的部分建设内容缺少科学性，绩效目标过于笼统。

- 项目过程。在业务管理方面，制定了一系列的管理制度规定，能有效的对项目进行管理，认真执行政府采购相关规定。但在项目过程管理中缺少过程质量监控办法，业务管理制度不够健全。

- 项目产出。项目招标的10个场地全部建成且验收合格，但项目未按期完工，工期拖延较多。

- 项目效果。长安区共有9个街镇有多功能运动场，较项目建成前增加了8个街镇。经过对社区居民满意度调查，体育设施使用率高、服务对象整体满意度高，取得了较好的项目效果。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 存在的主要问题：1、项目立项管理较为混乱。项目立项前未对项目的实施方案进行充分论证，部分建设内容和要求不够科学；项目绩效目标设立不够合理，不能达到清晰、明确、可量化；项目预算资金安排科学性有所欠缺。2、业务管理制度不够健全。3、项目工期拖延，完成及时率低。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 整改措施：加强对项目立项的管理工作，项目预算资金的安排和分配应进行充分测算；采取有效措施，通过建立健全有关业务管理制度，加强项目过程管理。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁新萍 | 长安区文化广电体育和旅游局 | 局长 |  |
| 袁瑞珍 | 长安区文化广电体育和旅游局 | 体育科科长 |  |
| 左跃荣 | 长安区文化广电体育和旅游 | 长安区文化广电体育和旅游 |  |
| 耿占兵 | 长安区文化广电体育和旅游局 | 办公室主任 |  |
| 张子良 | 长安区文化广电体育和旅游局 | 副局长 |  |