区委组织部

2019年度社区党建惠民项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社区党建惠民项目市及区配套资金实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

各镇（街道）党（工）委指导各社区党组织按照“四议两公开”程序，对2019年党建惠民项目进行了申请立项；区委组织部对项目立项是否属于惠民项目使用范围进行了把关，区委常委会进行研究，并提出修改意见。经过修改后，共确定568项。镇（街道）党（工）委作为责任主体，做好项目的组织实施、项目资金的财务管理等工作；社区党组织抓好项目的具体实施工作。

2、项目主要实施内容和范围；

按照市财政局、市委组织部印发的《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》（石财行﹝2018﹞16号）要求，（石财行﹝2018﹞16号），社区党建惠民项目专项资金主要用于社区内既有设施改造维护，社区文体公益活动，社区志愿服务，社区社会组织培育和发展，以及党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购等。不得用于社区办公费、接待费、工作人员工资、奖金、加班补贴、教育培训等费用；不得用于职能部门对社区有年度专项投入计划的项目；不得用于应由市场主体承担的项目。经审核把关、调整修改，最终确定的项目符合文件要求。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

2019年，按照我区社区数149个，根据每个社区20万元标准，市级党建惠民资金共计2980万元，区级财政按照1:1配套了2980万元，共计5960万元，全部拨付16个镇、街道。

（二）项目预期绩效目标

围绕全区重点工作和党建重点任务，持续推进老旧小区改造、文明城创建、卫生城创建、“六进社区”、党群服务场所建设等。当年完成文明城、卫生城创建项目。根据年度计划，完成老旧小区改造、党群服务场所建设2019年任务。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

- 2020年3月，市审计局对我区2019年度惠民项目进行了审计。主要根据审计情况，进行自评。

（二）自评的方法和过程

根据平时掌握情况，结合镇街报送的惠民项目推进情况，同时，重点参考市审计局对我区2019年度惠民项目审计反馈情况，进行综合分析研判。

- （三）建立绩效评价指标体系

一级指标权重统一设置为：预算执行率指标10分、产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分，总分设定为100分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 根据年初预算，2019年惠民项目资金于2019年10月11日、24日拨至各镇（街道），自评10分。

- （二）项目产出

- 各镇街按照年初计划，按照时间节点要求，正在顺利推进中。自评37分。

（三）项目效益

- 党建惠民项目资金为社区场所建设提供了必要的资金支持，极大缓解了资金短缺问题。社区硬化路面，拆除私搭乱建，清除违章私建，进行环境整治，清运垃圾，清理小广告等，使辖区卫生环境有了明显的改善。根据居民需求，增设了微型消防站、特色读书墙、健身路径等多个便民项目，特别是对社区的残疾人弱势群体给予了更多地关怀关注。图书阅览室、健身室、活动室等活动场地的增加，乒乓球台、健身器材等室外设施的完善，激发了群众参与文化生活的积极性。惠民资金为社区文体队伍提供了支持和帮助，购置了舞蹈服装及乐器，社区居民利用元旦春节、七一、重阳节等节假日举办丰富多彩的联欢活动，辖区居民精神文化生活更加充实。自评38分。

（四）满意度

- 惠民项目实施按照“四议两公开”程序执行，项目立项时，社区党组织充分征求了居民群众意见。项目推进时，镇街、社区对不符合实际或居民反对的，及时申请调整。项目完工后，结果进行公开公示。自评10分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 项目综合评价结论为95分，评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

个别街道项目没有使用财政规定的合同文本。比如，应该使用采购服务类合同，但使用的是建筑类合同。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

区财政局、区审计局对各镇街财务人员、组织委员，进行业务培训，使他们熟悉工程类、采购类等不同类别项目的预算、评审、招标、签订合同、决算评审等流程步骤。

- 评价工作组人员名单及签字

| - 姓 名 | - 工作单位 | - 职 务 | - 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 石 硕 | - 长安区委组织部 | - 常务副部长 |  |
| - 毕晓华 | - 长安区委组织部 | - 副部长 |  |
| - 石 峰 | - 长安区委组织部 | - 部务会成员 |  |
| - 边利峰 | - 长安区委组织部 | - 四级主任科员 |  |