长安区发展和改革局

支持企业上市重点项目绩效自评

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实石家庄市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号），结合长安区关于印发《区委区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见书》《深化全区预绩效预算管理改革实施方案的通知》（长发〔2019〕8号）《全面推进预算绩效管理工作实施方案》（长发〔2019〕21号），进一步推进我区绩效预算管理工作，提高区级财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化管理水平，按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对支持企业上市项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

石家庄市长安区发展和改革局属于行政单位。财务工作隶属长安区财政局统一管理，本单位资产由财务人员兼管，执行行政单位会计制度。

该项目的实施是依据2016年区政府出台的《石家庄市长安区人民政府关于大力支持企业上市工作的意见》（长政〔2016〕5号）而编列预算以及实施支出。

- 项目主要实施内容和范围；

该项目的实施主要是为贯彻落实《石家庄市人民政府关于大力支持企业上市工作的意见》（石政发〔2015〕58号）文件精神，充分发挥资本市场筹集社会资金、优化资源配置、促进结构调整等作用，进一步加强企业上市工作开展，促进我区经济转型升级和跨越赶超而实施。主要实施范围是用于支持在长安区辖区范围内新上市的主板、新三板、石家庄股权交易所相关企业。

- 项目资金投入情况

该项目的实施主要着眼于鼓励辖区企业做大做强，鼓励更多的企业上市融资。支持的标准是对在境内外主板、创业板成功上市的企业补助200万元，对在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌的企业补助150万元，对在石家庄股权交易所等境内外区域性股权交易市场成功挂牌的企业补助30万元。

资金数量：2019年度为360万元。

资金结构：用于支持两家新三板上市企业，计300万元；用于支持两家石家庄股权交易所上市企业，计60万元。共计360万元。

资金来源渠道：区级财政资金

（二）项目预期绩效目标

通过支持企业上市工作，稳定企业在本辖区经营的决心，提高辖区企业上市融资的积极性，提升企业经营能力，促进企业营业收入及税收收入增长。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《长安区财政局关于开展 2019年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》，开展项目绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，工作小组针对项目进行前期调研，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，安排专门的调研、实地考察、访谈等工作，结合具体项目内容，设计绩效评价的指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施及完成情况。

（二）自评的方法和过程

1.查询、收集项目相关资料。

2.通过人员数据库查找信息，以电话询问的方式，向本人核实，确保资金及时到位。

3.了解其他区补贴政策，作为评价参考依据。收集反馈意见，完善工作方式，保证绩效评价工作真实有效。

（三）建立绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系由4个一级指标、6个二级指标、16个三级指标构成，指标体系及具体评分标准详见附表。指标体系设定分值为100分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100分）、良（75-84分）、中（60-74分）、差（0-59分）。

详见附表1

三、项目执行及绩效实现情况

通过支持企业上市工作，提高了辖区企业上市融资的积极性。资金拨付后，四家上市工作当年经营业绩均在一定程度上有所提高，企业纳税增加，充实了辖区财政收入。华糖云商公司年纳税额达到700万元左右，众美传媒公司年纳税额达到200万元左右，东海药都公司、君悦广告公司的年纳税额也均有小幅增长。

四、项目综合评价结论和评价等级

综合评定支持企业上市资金使用绩效得分为 99分，绩效等级 为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

通过几年来支持项目发展，我们发现在新三板上市企业经营能力较强，抗风险能力强。而在石家庄股权交易所上市企业经营能力较弱，每年上缴税金较少，对辖区财政贡献不足。与我区支持的力度相比，资金效率较低。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

针对存在的问题，区政府经认真研究，降低了对石交所上市企业的支持力度，修订了原文件，将奖励额度由原来每家上市企业支持30万元调整为支持5万元，以此来刺激更多的企业多到新三板等更高一级的平台上市。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 具体指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否有依据，是否符合实际。 | ①是否符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 ②是否与单位职责密切相关 ③是否为促进事业发展所必需 | 6 | 6 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/申请资金）×100%。 | 100%计3分，90%-100%计2分，90%以下计1分 | 3 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | ①到位及时计3分 ②不及时但不影响项目进度计1.5分 ③不及时并影响项目进度计0分 | 3 | 3 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | ①是否具有相应的业务管理制度 ②业务管理制度是否合法、合规。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目支出手续是否完备； ③项目资料是否齐全； | 3 | 3 |
|  | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全。 | ①是否已具有相应的资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复的用途； ④是否截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | 6 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否全额及时拨付。 | ①资金是否全额拨付 ②资金是否及时拨付 | 3 | 3 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际发放人数/应发放人数）×100%。 | 完成率100%计9分，90%-100%计7分，80%-90%计4分，80%以下计0分 | 9 | 9 |
|  |  | 完成及时率 | 是否在规定时间完成。 | 完成率100%计9分，90%-100%计7分，80%-90%计4分，80%以下计0分 | 9 | 9 |
|  |  | 人员覆盖率 | 项目是否覆盖所有应保障人员 | 完成率100%计9分，90%-100%计7分，80%-90%计4分，80%以下计0分 | 9 | 9 |
| 效 果 | 项目 效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施对各企业带来正面影响，促进经济发展 | 9 | 9 |
|  |  | 个人效益 | 项目实施对个人所带来的直接或间接影响情况。 | 促进企业发展，促进个人发展 | 6 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 长效机制性 | 促进经济发展 | 6 | 6 |
|  |  |  | 社会公众认可度 | 社会公众认可度 | 6 | 5 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象对该项目是否满意 | 13 | 13 |