附件5：

应急管理局

2019年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对企业安全生产诚信体系建设项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市长安区应急管理局，行政单位，财务制度执行行政事业单位会计制度。根据省、市关于认真做好企业安全生产诚信体系建设的要求，向区财政申请专项资金。

2、项目主要实施内容和范围；

积极推动企业安全生产诚信管理，构建信用承诺、激励诚信、惩戒失信的工作机制。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目资金主要来源为公共预算财政拨款。2019年项目预算金额为60万元，实际支出为30.61万元。

（二）项目预期绩效目标

1、项目预期绩效总目标

通过财政预算拨付，积极推动企业安全生产诚信管理，构建信用承诺、激励诚信、惩戒失信的工作机制。

2、主要绩效目标

推动标准化达标企业的诚信等级评定、公示和分级管理工作，及时对企业诚信等级进行调整，对生产经营单位安全生产违法失信行为实施惩戒，确保企业安全生产主体责任的落实。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局对该项目经费进行核查，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施及完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

- （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。其中产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 年初预算安排60万元，实际执行30.61万元，执行率51%，根据指标体系评分标准计算分值为5分。

- （二）项目产出

- 借助专家排查重点企业数量200家，95%以上企业在专家指出隐患后一个月内，按要求完成隐患整改，项目成本均控制在总量范围内，根据指标体系评分标准计算分值为40分。

（三）项目效益

- 项目对周边生态环境不产生影响，平台能够在一定时期内持续良好运行，根据指标体系评分标准计算分值为40分。

（四）满意度

- 被排查企业对隐患排查过程及整改处理情况满意度达到80%以上，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分95分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 实际执行情况与年初预算安排有差异，执行率未达到100%。

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 年初预算时应做好项目清单，加快资金支付进度，切实做好项目收尾各项工作，及时完成项目。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| - 姓 名 | - 工作单位 | - 职 务 | - 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 安伟波 | - 长安区应急管理局 | - 局长 |  |
| - 冉佩琳 | - 长安区应急管理局 | - 副局长 |  |
| - 胡静 | - 长安区应急管理局 | - 会 计 |  |