2019年长安区市场监管局食品检测

经费项目绩效评价报告

石家庄市长安区 2019 年度为加强石家庄市长安区 2019 年度食品检测专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（长发〔2019〕8号）、《石家庄市长安区财政局关于2019年长安区市场监管局食品检测经费项目进行重点绩效评价的通知》（长财函〔2020〕3 号）的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性” 的原则，我们对石家庄市长安区 2019 年度食品检测专项资金进行绩效评价，具体绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2019年长安区市场监管局食品检测经费项目

2.项目范围：石家庄市长安区2019年度食品检测专项资金，用于石家庄市长安区生产、流通及餐饮环节食品，食品流通环节食用农产品，保健食品等的检测费及购买快检试剂费。项目单位为长安区市场监督管理局。

3.专项资金预算编制及收支情况

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度部门预算反映食品检测专项经费预算3,800,000.00元。2019年度石家庄市长安区市场监督管理局共支出食品检测费用3,074,384.29元，其中：食品检测专项资金2,990,315.34元、检测用试剂22,890.00元，合计3,013,205.43元。

4.项目投入完成情况

依据石家庄市长安区市场监督管理局《2019年度区本级食品安全监督抽检计划》（长安监[2019]27号文），2019年度计划抽检2400个批次样品，实际2019年度共抽检并公示了对2491个批次样品的检查结果。

| 序号 | 抽检环节 | 计划抽检批次 | 实际公示批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品生产环节 | 150 | 152 |
| 2 | 食品餐饮环节 | 910 | 963 |
| 3 | 食品流通环节 | 1100 | 1064 |
| 4 | 国家统筹食用农产品 | 240 | 240 |
| 5 | 特食类 | 70 | 72 |
|  | 合计 | 2400 | 2491 |

食品生产环节：2019年度计划对27家生产企业及小作坊生产的150个批次进行抽检，实际公示了对23家食品生产企业生产的152个批次样品抽检结果，其中不合格样品2批次(整改措施：营养标签不合规，要求立即停用旧标签，完善标签),其余均为合格。

食品餐饮环节：2019年度计划抽检910个批次样品，实际公示了抽检的378家餐饮企业、学校食堂等963个批次样品结果，其中不合格样品10个批次（整改措施：8批次样品整改，2批次样品公司已停业）,其余均为合格。

食品流通环节：2019年度计划抽检1100个批次样品，实际公示了抽检的100家超市、个体工商户等1064个批次样品结果，其中不合格样品15个批次（整改措施：6批次样品整改，6批次样品进行罚款，2批次样品公司已停业、1批次样品无法复检）,其余均为合格。

国家统筹食用农产品：2019年度计划抽检240个批次样品，实际公示了抽检的60家超市、个体工商户等240个批次样品结果，其中不合格样品15个批次（整改措施：3批次样品整改，8批次样品进行罚款，4批次样品公司已停业）,其余均为合格。

特食类：2019年度计划抽检70个批次样品，实际公示了抽检的神威大药房、北国商城股份有限公司超市天河店等20家药店共计72个批次样品结果，全部为合格。

（二）项目预期绩效目标

根据石家庄市长安区市场监督管理局“2019年度区本级食品安全监督抽检计划”及“区级部门预算项目绩效自评表”反映，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实食品安全“四个最严”为根本遵守，以让人民吃得放心为目标，以推进“双随机、一公开”为手段，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步落实企业食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。通过对生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，做好食品安全保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对石家庄市长安区2019年度食品检测专项资金进行绩效评价，旨在了解其资金的投入和使用情况，具体为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等其他涉及到的内容。

通过对石家庄市长安区2019年度食品检测专项资金开展绩效评价，真实反映部门履行职责、开展食品安全监管工作所取得的成效，反映财政资金管理使用现状、在保障促进食品安全方面所发挥的作用，促进食品安全监管工作健康、有序、高效开展，促进财政资金使用绩效不断提高。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展相关工作。以规定的评价流程、细致的指标体系指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对各个项目单位及其具体的项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

（三）评价方法

1.比较分析法：通过横向比较分析五个环节食品检测专项资金执行过程中，存在的共性及个性问题；通过数据分析资金到位率、资金到位及时率、项目完成率等指标。

2.收集复核资料法：通过收集石家庄市长安区 2019 年度食品安全抽检专项资金使用的相关资料，考核项目从立项规范性、申报规范性、资金使用规范性、资金支出的合规性、信息公开性及不合规问题处置等指标进行评价。

3.公众评判法：从石家庄市长安区 2019 年度食品检测专项资金涉及信息公示知晓率、本地食品安全性等方面以随机抽取的方式对群众进行调查问卷，并统计对象满意度指标。

（四）政策依据

1.《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财监〔2020〕6号）；

2.《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第九号）；

3.河北省财政厅、河北省食品药品监督管理局关于印发《省级食品药品抽验经费管理暂行办法》的通知（冀财社〔2015〕65号）；

4.《石家庄市长安区财政局关于2019年长安区市场监管局食品检测经费项目进行重点绩效评价的通知》（长财函〔2020〕3 号）；

5.《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》（长市监〔2019〕27号）。

（五）项目绩效评价指标体系设定情况

根据绩效评价内容，经论证确定指标体系共有4项一级指标，13项二级指标，下设32项三级指标，在三级指标下设定具体评价内容， 并制定相应评分标准。指标体系设定满分100分，绩效评价得分≥85 分为优秀；75≤分值<85为良好；60≤分值<75为一般；60分以下为较差。具体见附表。

三、绩效评价指标评价及分析情况

（一）项目立项（满分12 分）

1.项目立项规范性

（1）机构设置

该指标主要考核管理机构是否健全，人员是否按编制配备，经费是否列入部门预算。

经核实，石家庄市长安区市场监督管理局依据《中共石家庄市长安区委办公室石家庄市长安区人民政府办公室关于印发<石家庄市长安区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，建立机构和人员配置，经费列入部门预算。

该指标满分1分，扣0分，得1分。

（2）机构人员设置

该指标主要考核是否设有专职管理机构，是否合理配备会计、出纳、审核、业务管理人员，岗位职责是否清晰明确。

经核实，石家庄市长安区市场监督管理局依据《中共石家庄市长安区委办公室石家庄市长安区人民政府办公室关于印发<石家庄市长安区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，财务装备科负责单位各项财务核算，并设有会计、出纳岗，食品安全抽检科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科和重大活动食品安全保障科为业务管理人员，各市场监管所1名副所长负责本所区本级抽检任务的落实。

该指标满分1分，扣0分，得1分。

（3）项目是否按照规定的程序申请设立

该指标主要考核项目预算编制是否细化并列入部门预算，是否依据充分、合理。

经核实，石家庄市长安区市场监督管理局依据《石家庄市人民政府食品安全委员会关于将食品安全工作经费列入年度财政预算的通知》石食安委[2016]2号以及石家庄市长安区市场监督管理局《2019年度区本级食品安全监督抽检计划》将食品检测专项经费列入项目支出预算。

该指标满分1分，扣0分，得1分。

2.绩效目标合理性、绩效指标明确性分析

该两项指标主要体现在项目是否设立绩效目标、绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和党委政府决策、绩效目标是否科学、清晰、明确。

经核实，根据石家庄市长安区市场监督管理局“区级部门预算项目绩效自评表”绩效目标为通过对生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，做好食品安全保障。指标分为产出指标和效果指标，其中：产出指标分为食品抽检计划实际抽检批次占计划抽检批次的完成率和大案要案办结率（结案率与受理案件的比值）；效果指标分为合格食品数量占抽检数量的比例、餐饮服务单位达标率和不合格样品企业处理率。

绩效目标符合国家相关法律、法规、方针、政策，并且明确、可细化，符合预算管理和专项资金管理的各项要求。其中大案要案办结率未能提供相关资料，该指标设置不合理，扣0.5分。绩效目标不够细化，扣0.5分。

该两项指标分值为6分，扣1分，得5分。

3.资金投入

资金到位及时性及资金到位率

该指标主要考核及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。以及考核实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经核实，石家庄市长安区市场监督管理局提供的《关于批复2019年区直部门预算的通知》长财字[2019]4号文以及2019年区级部门预算显示，该专项资金预算380万元，实际到位380万元，其中：3月份收到1,000,000.00元、7月份收到900,000.00元、10月份收到1,100,000.00元、12月份收到800,000.00元。到位资金与计划资金一致。该项资金按季度拨入，项目资金拨入及时。

该指标满分3分，扣0分，得3分。

项目立项占指标权重为 12分，扣1分，实际得分 11分。

（二）项目实施过程（满分18分）

1、政府采购规范性

（1）政府采购流程规范性

依据《河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知》（冀财采〔2016〕11 号）有关规定：“必须坚持公开透明原则，凡在当年度政府采购目录范围内及招投标限额标准以上的项目，必须实行政府采购，采购方式执行市财政局有关规定”。

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度食品检测项目通过委托招标的形式，委托河北恒基建设招标有限公司执行政府采购程序，通过河北政府采购网、中国政府采购网等多媒介向社会进行公示、公开招标、评标，最终确定中标单位，且发放中标（入围）通知书。详见下表：

| 序号 | 中标单位 | 中标费率（%） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 61.5% | 石家庄新华区友谊北大街翔翼路2号 |
| 2 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | 61.5% | 河北省石家庄市元氏县元氏大街375号 |
| 3 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 61.5% | 河北省石家庄市裕华区胜利南街307号 |
| 4 | 青岛海润农大检测有限公司 | 61.5% | 青岛市城阳区长城路700号青岛农业大学内 |
| 5 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 61.5% | 河北省石家庄市长安区跃进路167号冶金研究院你院内办公楼三楼、四楼 |

该指标分值为2分，扣0分，得2分。

（2）政府采购合同签订规范性

依据相关规定，受托方单位应当与石家庄市长安区市场监督管理局签订有关合同，并在合同中约定事项、时间、要求等内容。

经了解，石家庄市长安区市场监督管理局与5家检测机构仅签订了食品检测入围企业合作协议，该协议没有明确受托方应做的具体事项，没有签订具体合同金额。

该指标分值为2分，扣1分，得1分。

2.项目业务管理

（1）食品安全全程监管机制是否健全、项目业务管理制度执行是否有效

该指标主要考核项目实施是否符合相关法律法规，制定的业务管理制度和措施是否有效执行。

石家庄市长安区市场监督管理局未提供该业务的管理制度。

该指标分值2分，扣2分，得0。

（2）项目档案资料完备性

该指标主要考核项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档。

经查阅相关资料，石家庄市长安区市场监督管理局生产、餐饮、销售环节均存在部分检测报告未附抽样单情况。所有的验收报告为制式报告，仅有检查总批次，未明确检测时间及具体检测内容等。应明确具体时间、检测的具体内容及检测计价的标准。单位只提供5家检测机构的入围企业合作协议，未见详细业务补充合同。扣1分。

该指标分值2分，扣1分，得1分。

（3）项目财务制度完整性

经查阅相关资料，石家庄市长安区市场监督管理局制定了《长安区市场监督管理局财务管理制度》并据此执行。

该指标分值2分，扣0分，得2分。

（4）项目资金实施方案及管理办法

该指标主要考核项目单位是否制定了食品安全抽检资金管理办法或实施方案并落实到位。

经了解，石家庄市长安区市场监督管理局未制定相关的食品安全抽检资金管理办法或实施方案。

该指标分值2分，扣2分，得0分。

3.资金管理

（1）项目资金使用率

经查阅相关资料，石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共收到食品检测专项资金3,800,000.00元，其中：3月份收到1,000,000.00元、7月份收到900,000.00元、10月份收到1,100,000.00元、12月份收到800,000.00元。

石家庄市长安区市场监督管理局共支出2019年度食品检测费用、快检费用及检测用试剂费3,074,384.29元，2019年食品检测专项经费结余725,615.71元。2019年度食品检测专项资金使用率为80.9。支付费率较低，扣1分。具体支出如下：

食品检测费用明细表

| 凭证号 | 检验单位 | 付款日期 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月记21号 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 2019年7月12日 | 170,815.92 |
| 7月记68号 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 2019年7月29日 | 28,658.60 |
| 9月记18号 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 2019年9月9日 | 78,109.20 |
| 10月记16号 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 2019年10月15日 | 379,043.95 |
| 10月记42号 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 2019年10月18日 | 35,456.00 |
|  | 小计 |  | 692,083.67 |
| 9月记25号 | 青岛海润农大检测有限公司 | 2019年9月9日 | 175,232.67 |
| 10月记61号 | 青岛海润农大检测有限公司 | 2019年10月25日 | 222,899.23 |
| 12月记24号 | 青岛海润农大检测有限公司 | 2019年12月4日 | 262,518.57 |
|  | 小计 |  | 660,650.47 |
| 7月记69号 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 2019年7月29日 | 106,615.50 |
| 12月记53号 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 2019年12月13日 | 823,037.52 |
|  | 小计 |  | 929,653.02 |
| 12月记52号 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | 2019年12月13日 | 444,497.50 |
| 12月记145号 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | 2019年12月25日 | 9,772.48 |
|  | 小计 |  | 454,269.98 |
| 12月记57号 | 石家庄大为生物技术有限公司（试剂费） | 2019年12月13日 | 22,890.00 |
| 12月记82号 | 天津品诺华科检测技术有限公司（快检费） | 2019年12月16日 | 29,740.00 |
| 1月记15号 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 2020年1月17日 | 285,097.15 |
|  | 2019年食品检测项目检测费支出合计 |  | 3,074,384.29 |

该指标分值2分，扣1分，得1分。

（2）项目资金使用合规性

经核实2019年财务支付检测费，发现不同专项资金的支付使用同一验收报告，2019年9月支付石家庄市金标检验服务有限公司检测费78,109.20元，所附验收报告显示共抽检109批次金额166,486.20元，该项检测支出同时由国家检测专项资金和区检测专项资金支付，所附明细不能区分上级检测经费和区级检测经费，专项资金应实行按项目单独核算，扣1分。

该指标分值2分，扣1分，得1分。

（3）资金管理使用

该指标主要考核项目单位近两年财政、纪检、审计和行业监管检查是否发现违纪问题等情况。

经查阅相关资料，未发现相关问题。

该指标分值2分，扣0分，得2分。

项目实施过程占指标权重为 18 分，实际得分11 分。

（三）项目产出（满分 30分）

1.项目完成情况

（1）监督检查情况

该指标主要考核是否建立监督举报台账、是否妥善处置食品安全事故、未因处置不力造成不良影响、食品安全事故相关信息是否按有关规定报送。

经查阅相关资料，发现石家庄市长安区市场监督管理局未按照有关规定建立监督举报台账。扣1分。

该指标分值6分，扣1分，得5分。

（2）产品抽验批次

依据石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划反映，2019年度计划抽检2400个批次样品，2019年度共公示了2491个批次样品结果情况，实际抽检批次高于年初计划。

该指标分值6分，扣0分，得6分。

（3）抽检监测抽样范围

该指标主要考核抽检的辖区内在产获证生产企业比例。

依据《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》2019年初计划抽检石家庄市长安区27家食品生产企业150批次，2019年度实际公示了对23家食品生产企业生产的152个批次样品抽检结果，少于年初计划生产企业。

该指标分值6分，扣1分，得5分。

2.项目公示情况

（1）信息公开准确性及时性

该指标主要考核食品安全抽查、抽检、处罚等监管执法信息及时、全面、准确地向社会公开。

经查阅2019年度公示情况、检测报告，2019年抽检2491批次，均已公开，石家庄市长安区市场监督管理局信息公开准确。

依据《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》规定：抽检不合格的检查处置工作，5日内在“国家食品安全抽检监测信息系统”领取并启动核查处置任务，及时控制风险，查清问题原因，落实整改措施。核查处置任务应在90日内完成。经核查实际处置上报信息有大于90日的情况。其中抽检情况如下：

| 分类 | 名称 | 填报时间 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品安全不合格 | 皮皮虾 | 2019/10/28 | 2020/1/21 |
|  | 叶桔 | 2019/10/9 | 2019/12/26 |
|  | 红皮鸡蛋 | 2019/10/21 | 2020/6/23 |
|  | 土豆粉 | 2019/9/2 | 2019/11/13 |
|  | 韭菜 | 2019/8/22 | 2019/11/29 |
|  | 油条 | 2019/9/6 | 2019/12/5 |
|  | 芹菜 | 2019/11/27 | 2020/6/15 |
| 添加剂超限量 | 宽粉 | 2019/9/2 | 2019/11/13 |
|  | 鱼酸菜 | 2019/9/25 | 2019/11/27 |
| 食品添加剂不合格 | 焖子 | 2019/10/15 | 2020/2/20 |
|  | 花卷 | 2019/10/15 | 2020/6/17 |
| 标签不合格 | 青稞白米粽 | 2019/6/26 | 2019/9/17 |
|  | 排骨风味烤肠（肉粉肠） | 2019/11/7 | 2019/11/21 |

该指标分值6分，扣1分，得5分。

（2）信息公开率

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共公示了2491个批次样品结果情况，经查询相关资料，均已在长安区政府网站公示。

该指标分值6分，扣0，得6分。

项目产出占指标权重为30分，实际得分27分。

（四）项目效果（满分40分）

1.项目绩效

（1）不合格产品查处率

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共公示不合格产品42 批次，其中：食品生产环节不合格样品2批次，食品餐饮环节不合格样品10个批次，食品流通环节不合格样品14个批次，国家统筹食用农产品不合格样品15个批次。不合格产品查处率100。

该指标分值5分，扣0，得5分。

（2）重大事故发生次数

该指标主要考核石家庄市长安区是否发生食品安全重大事故，经查询相关资料未发现发生食品安全重大事故。

该指标分值5分，扣0分，得5分。

（3）问题商品移交率

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共公示不合格产品42批次，经查询相关资料应移交42批次产品，实际移交42批次产品，移交率100 。

该指标分值5分，扣0分，得5分。

（4）违法企业处理率

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共公示不合格产品2批次，经查询相关资料其中应处理企业2家，实际对2家企业进行整改， 违法企业处理率100%。

该指标分值5分，扣0分，得5分。

（5）问题商品下架率

石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共公示不合格产品42批次，经查询相关资料其中应下架产品40批次，行政决定处罚书反映实际下架产品40批次，问题商品下架率100%。

该指标分值5分，扣0分，得5分。

2.可持续影响效益

该项目的实施符合以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实食品安全“四个最严”为根本遵守，以让人民吃得放心为目标，以推进“双随机、一公开”为手段，能够有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患的问题。

该指标分值5分，扣0分，得5分。

3.社会公众或服务对象满意度

为了调查该项目服务对象满意度，我们随机抽选部分群众对象， 对涉及公示知晓率、食品安全性和治理力度等情况进行满意度调查， 整体反馈一般，尤其公示知晓率情况反馈比较差。具体调查情况如下表：

| 序号 | 调查问题 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否了解本地区食品安全抽检的公示情况 | 79 | 84 | 79 | 18 | 260 |
| 2 | 您对本地餐饮场所食品方面的安全性是否满意 | 87 | 113 | 52 | 8 | 260 |
| 3 | 您对本地销售食品方面的安全性是否满意 | 90 | 116 | 47 | 7 | 260 |
| 4 | 您对所关心的食品安全性是否满意 | 86 | 120 | 44 | 10 | 260 |
| 5 | 您对今年食品安全整顿和治理力度是否满意 | 90 | 93 | 66 | 11 | 260 |
|  | 总计 | 432 | 526 | 288 | 54 | 1300 |
|  | 比例% | 33.23 | 40.46 | 22.15 | 4.15 | 100.00 |
|  | 满意度得分 | 74 |  |  |  |  |

本指标分值10分，扣2分，得8分。

项目效果占指标权重为40分，实际得分38分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目综合评价评价等级

本项目绩效评价指标体系设定分值为100分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100分）、良（75-84分）、中（60-74分）、差（0-59分）。

石家庄市长安区2019年度食品检测专项资金绩效评价总得分87分，绩效评价等级为优。（具体见附表）

（二）项目综合评价结论

本项目综合评价，共设置项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个一级指标，综合评价如下：

1.项目投入。满分12分，得11分：除大案要案办结率未能提供相关资料，该指标设置不合理，以及绩效目标不够细化外，资金立项规范性较强、项目绩效科学性较符合实际情况。财政资金到位及时。

2.项目实施过程。满分18分，得11分：①政府采购方面，石家庄市长安区市场监督管理局专项资金基本按要求执行政府采购流程；②合同签订规范方面：仅与5家监测单位签订了入围合作协议，未签订具体合同；③项目业务管理方面，仅有《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》，未见有关食品安全监督抽检工作规范以及食品安全抽检经费管理办法等文件。④验收报告不规范，验收报告未能体现检测的业务时间，具体内容及检测计价标准等事项。⑤资金管理方面，资金支付率较低。

3.项目产出。满分30分，得27分：项目完成情况方面，石家庄市长安区市场监督管理局需完善建立食品监督举报台账制度；做好计划抽检工作，以保障实际抽检企业不低于计划抽检企业。

4.项目效果。满分40分，得38分：不合格产品查处率方面,石家庄市长安区市场监督管理局2019年度共抽检不合格产品42批次，全部公示；服务对象满意度反映群众对公示情况知晓率较差。

五、存在的问题及有关建议

（一）管理制度与验收手续不健全

此次评价发现,石家庄市长安区市场监督管理局仅有《石家庄市长安区市场监督管理局2019年度区本级食品安全监督抽检计划》，未见有关食品安全监督抽检工作规范以及食品安全抽检经费管理办法等文件。验收报告不规范，验收报告未能体现检测的业务时间，具体内容及检测计价标准等事项。

建议制定相关的工作规范及抽检经费管理办法等文件，对食品检测工作做到有制度可依。验收报告不能只走过程，要有验收的具体内容如：验收具体时间的抽检、具体那个环节、收费标准等。

（二）加强合同管理及财务付款的监督检查。

2019年石家庄市长安区市场监督管理局与5家检测单位仅签订了入围合作协议，未签订具体补充协议，未能明确5家检测机构具体要做的检测内容、检测范围及标准。

2019年财务支出检测费共计307.44万元，资金支付率较低。财务付款所依据的验收报告，验收报告要与明细一一对应，不同专项资金不能混同使用。

要求石家庄市长安区市场监督管理局加强合同管理及财务付款的监督检查，要签订具体合同，明确工作内容。计价标准要明确，验收报告应有财务人员签字，加强财务监督职能。

（三）公示渠道单一，公示信息知晓率低

通过此次社会满意度调查发现，群众对于公示信息渠道知晓率非常低，大多群众不知道在什么地方查看公示信息。

为了进一步加强对食品安全信息的监督，维护食品消费安全，切实维护消费者合法权益，强化对假冒伪劣、过期变质不合格食品的治理，推进食品质量监管。辖区内商场、超市、集贸市场、批发市场应建立食品安全信息公示制度，以便群众了解食品质量、来源等。

建议食品安全信息公示的形式可采用：（1）在市场监督信息网上公布食品安全信息；（2）在市场监管局所在办公场所建立“食品安全信息公示栏”；（3）商场、超市、集贸市场、批发市场等交易场所的醒目位置设置“食品安全信息公示栏”及时公布不合格产品情况。

（四）未建立食品检测举报台账

建议建立食品检测举报台账，并公示举报电话等方式，以便群众随时发现问题能够及时反映问题。增加食品检测的范围。

附：2019年长安区市场监管局食品检测经费项目绩效评价指标体系明细表