长安区教育局

2019年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年民办城乡义务教育经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

长安区教育局属于事业单位，财务工作隶属于长安区财政局，执行政府会计制度。

民办城乡义务教育经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.项目主要实施内容和范围

学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用义务教育经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。

覆盖范围为全区民办义务教育学校。

3.项目资金投入情况

项目共安排预算资金69.29万元，预算资金全部由财政预算安排，本次安排的预算资金主要用于长安区教育局2019民办城乡义务教育经费项目。

（二）项目预期绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，完善城乡义务教育经费保障机制，保障民办中小学正常运转资金，提升民办学校办学水平，提高使用人员满意度。

2.产出指标

- 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平；

- 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数；

（3）是否存在D级危房；

（4）补助寄宿生生活费按规定及时发放率。

3.预算执行率指标

（1）预算执行率

4.效益指标

（1）受益学生数；

（2）义务教育失学率。

5.满意度指标

（1）学校满意度；

（2）学生满意度。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1.成立了以副局长郭新国为组长，发展规划财务科科长黄斌、发展规划财务科副科长吴刚强、黄勇、资助中心主任任绍蓬、发展规划财务科科员赵彦辉、王军、李晓菲为组员的评价小组。

2.由评价小组制定2019年民办城乡义务教育经费项目的工作方案。

3.按照工作方案要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。

（二）自评的方法和过程

本次主要采取数据对比，同时辅以资料研究等方法。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经确定指标体系有 4 项一级指标、6 项二级指标、下设9项三级指标。

2019民办城乡义务教育经费项目绩效评价总得分 95分，绩效评价等级为优秀。具体如下表：

| 2019年民办城乡义务教育经费项目指标体系及得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | 项目实施的实际达到的程度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：（未达到，不得分） 2019年民办城乡义务教育生均公用经费是否达到国家基准定额水平。 | 10 | 10 |
|  |  | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 项目实施的实际达到的程度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 2019年补助民办义务教育家庭经济困难寄宿生生活费人数是否达到辖区内民办义务教育学校寄宿生总数的23%。 | 10 | 5 |
|  | 质量指标 | 是否存在D级危房 | 项目完成的质量不达标数量，用以反映和考核项目产出质量目标的未实现程度。 | 评价要点：（存在D级危房，不得分） 2019年底民办义务教育学校是否存在D级危房 | 10 | 10 |
|  | 时效指标 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费按规定及时发放率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：（每延迟1个月，扣1分,扣完为止） 2019年补助民办义务教育家庭经济困难寄宿生生活费按规定及时发放到学生手中。 | 10 | 10 |
| 预算执行率指标 | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数的比率，用以反映预算执行情况。 | 评价要点：（预算执行率低于95%，每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 2019年民办城乡义务教育经费预算执行率是否达到100%。 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 项目实施受益学生数。 | 评价要点：（未覆盖所有学生，不得分） 受益学生数是否覆盖民办义务教育学校所有学生。 | 20 | 20 |
|  |  | 义务教育失学率 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点：（高于3%，不得分） 义务教育失学率是否低于3% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：（满意程度低于90%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |
|  |  | 学生满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：（满意程度低于90%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 95 |

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 2019民办城乡义务教育经费年初预算安排69.29万，执行数69.29万，预算执行率100%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

- （二）项目产出

2019年民办城乡义务教育生均公用经费达到基准定额水平；2019年春季学期补助民办义务教育家庭经济困难学生生活费人数达到辖区内民办义务教育阶段学生总数的23%；2019年底民办义务教育学校不存在D级危房；2019年补助民办义务教育家庭经济困难学生生活费按规定及时发放率100%。

该指标满分40分，扣5分，得分35分。

（三）项目效益

民办城乡义务教育经费受益学生数达9120人；义务教育失学率低于3%。

该指标满分40分，扣0分，得分40分。

（四）满意度

学校满意度95%，学生满意度95%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。评价小组通过对相关文件的解读和现场调研，采用访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对2019年民办城乡义务教育经费项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分95分，绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1.我区近几年新入学人数有大幅增长，现有校舍面积已无法满足迅速增长学生的人数的需求。学生数量与校舍面积矛盾日益突出。

2.学校经费能维持正常运转，学校能较好运行，但距离中小学硬件的标准化建设、现代教育资源的配置、技术的应用和推广、实验教学的普及等方面的要求，还存在一定的差距。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加大资金的投入，加快新建校舍的建设，满足日益增长的学生入学需求。

六、评价工作组人员名单

组长：郭新国  长安区教育局 副局长

成员：黄  斌  长安区教育局 发展规划财务科科长

吴刚强  长安区教育局 发展规划财务科副科长

黄  勇  长安区教育局 发展规划财务科副科长

任绍蓬  长安区教育局 资助中心主任

赵彦辉  长安区教育局 发展规划财务科科员

王  军  长安区教育局 发展规划财务科科员

李晓菲  长安区教育局 发展规划财务科科员