附件2

长安区城市管理综合行政执法局

四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效评价报告

按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对四镇生活垃圾清运购买服务项目绩效实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

为有效解决镇村生活垃圾清运处置问题，为了改善镇村居民的居住条件环境脏乱差的现状，提高居民的生活质量，长安区城市管理综合行政执法局每年根据四镇清运垃圾数量，采取购买服务方式统一处置，对四镇垃圾进行集中清运。

2.项目主要实施内容和范围

垃圾清运项目是一项周期性、经常性的工作。为保证居民的居住条件，提高居民的生活质量，为减垃圾脏乱差情况对居民生产生活的影响，需要周期性对四镇进行清运，以确保垃圾脏乱差情况得到一定的改善，满足居民正常生产生活的需要。

- 项目资金投入情况。

项目资金由区财政负责。项目安排预算资金600万元，预算资金全部由区级财政预算安排，本次安排的预算资金主要用于2020年四镇生活垃圾清运购买服务项目。

（二）项目预期绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，保障居民正常生产生活，进一步改善居民生活环境，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。

2.产出指标

- 完成预算内购买服务项目；

- 完成预算内购买服务验收；

（3）购买服务验收合格率；

（4）购买服务量完成率；

（5）购买服务按期完成率。

3.效果指标

（1）改善居民居住环境改善状况；

（2）提升镇村环境整体形象；

（3）群众对出行环境的满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

1.成立了以副局长王昱为组长，财务科科长李会茹、财务科副科长王军庭、环卫科科长王晓龙、环卫科副科长廖华锋为组员的项目管理小组。

2.由项目管理小组制定2020年四镇生活垃圾清运购买服务项目的具体工作计划或工作方案。

3.各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。

4.项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

（二）绩效评价的方法和过程

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以现场勘察、资料研究等方法。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。

| 2018年四镇生活垃圾清运购买服务项目指标体系及得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 |
| 项目投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：（资金到位率低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点：（到位率及时低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
| 项目实施 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：（一项不符合，扣1分,扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 6 | 6 |
| 项目产出 | 数量指标 | 完成预算内购买服务项目 | 完成预算内购买服务 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 购买服务是否按计划完成。 | 8 | 8 |
|  |  | 完成预算购买服务验收 | 完成预算内购买服务验收项目 | 购买服务是否100%验收。 | 8 | 8 |
|  | 质量指标 | 购买服务验收合格率（%） | 项目完成的验收合格达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出合格目标的实现程度。 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。 | 8 | 8 |
|  | 时效指标 | 购买服务按期完成率（%） | 按期完成的购买服务量占总购买服务量的比率 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 购买服务按期完成率（实际完成购买服务量/总购买服务量）×100%。 | 8 | 8 |
|  |  | 购买服务量完成率（%） | 实际完成购买服务量占计划完成购买服务量的比率 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 实际完成购买服务量是否按计划100%完成。 | 6 | 6 |
| 项目效果 | 社会效益 | 改善镇村道路出行环境 | 项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。 | 评价要点：（一项未提高，扣2分,扣完为止） 改善出行环境的必要性及前后对比。 | 2 | 2 |
|  |  | 提升镇村市容形象 | 项目完成对镇村整体市容市貌有所提升，增加市民满意度 | 评价要点：（每镇散点为标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。 | 6 | 6 |
|  | 服务对象满意度 | 群众综合满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 一般采取社会调查的方式 | 15 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 98 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

项目共安排预算资金 600万元，预算资金由区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于2020年长安区四镇生活垃圾清运购买服务项目工作。项目实际使用资金600万元，预算执行率为100%，预算执行率优。

该指标满分18分，扣0分，得分18分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。

管理制度健全，具有相应的业务管理制度；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料、手续齐全并及时归档；项目质量可控，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

该指标满分7分，扣0分，得分7分。

- 财务管理。

管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。财务监控有效，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

该指标满分14分，扣0分，得分14分。

（三）项目产出

购买服务验收合格率100%，购买服务完成率100%，购买服务按期完成率100%。

该指标满分38分，扣0分，得分38分。

（四）项目效果

在项目效果方面，根据调查问卷统计结果显示，居民的居住条件得到一定改善，居民正常的生产生活环境得到保障。四镇生活垃圾清运购买服务受益群众满意度为98%。

该指标满分23分，扣2分，得分21分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。评价小组通过对相关文件的解读和现场调研，采用访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对2020年四镇生活垃圾清运购买服务项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分98分，绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

资金不足，仍有镇村垃圾清运因资金问题，清运力度不足，居民反应强烈，急需解决安排垃圾清运问题。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

望增设长期资金投入，对镇村垃圾进行长期统一清扫清运，改善居民的生活环境，提高生活质量，消除社会不安定因素，确保人民群众正常的生活秩序，真正赢得群众的认可，达到人民群众满意，有效解决垃圾清运问题。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组长：王昱  长安区城市管理综合行政执法局 副局长

成员：李会茹  长安区城市管理综合行政执法局 财务科科长

王军庭  长安区城市管理综合行政执法局 财务科副科长

王晓龙  长安区城市管理综合行政执法局 环卫科科长

廖华锋 长安区城市管理综合行政执法局 环卫科副科长