长安区教育局

2020年民办城乡义务教育经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年民办城乡义务教育经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

长安区教育局属于事业单位，财务工作隶属于长安区财政局，执行政府会计制度。

2020年民办城乡义务教育经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、项目主要实施内容和范围

学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用义务教育经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。

覆盖范围为全区民办义务教育学校。

3、项目资金投入情况

项目共安排预算资金80.21万元，预算资金全部由财政预算安排，本次安排的预算资金主要用于长安区教育局2020年民办城乡义务教育经费项目。

（二）项目预期绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，落实城乡义务教育经费保障机制，保障民办中小学正常运转资金，提升民办学校办学水平，提高使用人员满意度。

2.产出指标

（1）受益学生数

（2）义务教育巩固率

（3）资金落实及时性

（4）民办义务教育生均公用经费标准

3.预算执行率指标

（1）预算执行率

4.效益指标

（1）进城务工人员子女受教育权利

（2）保障各学校正常运转

5.满意度指标

（1）学校和老师满意度

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

成立项目管理小组,由项目管理小组制定2020年民办城乡义务教育经费项目的具体工作方案,各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评,项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

（二）自评的方法和过程

本次主要采用采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以资料研究等方法。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经确定指标体系有 4 项一级指标、8 项二级指标、下设8项三级指标。

2020年民办城乡义务教育经费项目绩效评价总得分 100 分，绩效评价等级为优秀。具体如下表：

| 2020年民办城乡义务教育经费项目指标体系及得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 反映受益学生数 | 评价要点：（未达到，不得分） 受益学生数是否达到10000人。 | 10 | 10 |
|  | 质量指标 | 义务教育巩固率 | 反映义务教育避免失学的比率 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 义务教育巩固率是否达到97%。 | 10 | 10 |
|  | 时效指标 | 资金落实及时性 | 反映资金落实的及时性 | 评价要点：（未达到，不得分） 资金落实是否及时。 | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 民办义务教育生均公用经费标准 | 民办义务教育生均公用经费标准 | 评价要点：（未达到，不得分） 民办义务教育生均公用经费标准是否达到国家基准定额水平。 | 10 | 10 |
| 预算执行率指标 | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数的比率，用以反映预算执行情况。 | 评价要点：（每降低1个百分点，扣1分,扣完为止） 民办城乡义务教育经费预算执行率是否达到100%。 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进城务工人员子女受教育权利 | 进城务工人员子女受教育权利 | 评价要点：（未达到，不得分） 是否保障进城务工人员子女受教育权利 | 20 | 20 |
|  | 可持续影响指标 | 保障各学校正常运转 | 保障各学校正常运转 | 评价要点：（未达到，不得分） 是否保障各学校正常运转 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意度对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：（满意程度低于90%，每降低1个百分点扣1分,扣完为止） 学校和老师满意度是否达到90%。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2020年民办城乡义务教育经费年初预算安排80.21万，执行数80.21万，预算执行率100%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

（二）项目产出

受益学生数10100人，义务教育巩固率达到97%，资金落实及时，民办义务教育生均公用经费标准不低于国家规定的标准。

该指标满分40分，扣0分，得分40分。

（三）项目效益

保障进城务工人员子女受教育权利，保障各学校正常运转。

该指标满分40分，扣0分，得分40分。

（四）满意度

学校和老师满意度≥90%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。评价小组通过对相关文件的解读，采用核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对2020年民办城乡义务教育经费项目进行客观、公正地独立评价，项目最终得分100分，绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

学校经费能维持正常运转，学校能较好运行，但距离中小学硬件的标准化建设、现代教育资源的配置、技术的应用和推广、实验教学的普及等方面的要求，还存在一定的差距。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加大资金的投入，加快学校建设，促进教育高质量发展。

六、评价工作组人员名单

组长：郭新国  长安区教育局 副局长

成员：黄  斌  长安区教育局 发展规划财务股股长

吴刚强  长安区教育局 发展规划财务股副股长

黄  勇  长安区教育局 发展规划财务科副股长

任绍蓬  长安区教育局 资助中心主任

赵彦辉  长安区教育局 发展规划财务股股员

王  军  长安区教育局 发展规划财务股股员

李晓菲  长安区教育局 发展规划财务股股员