附件4

长安区医疗保障局

城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号）和《市级部门预算绩效运行监控管理办法》（石财绩[2019]6号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年度城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费专项资金10万元预算进行了自评，形成本评价报告。

一、专项资金项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位

长安区医疗保障局

2、项目主要实施内容和范围

主要用于医保专网日常维护，医保、慢病、转移接续等日常业务办理表格、病历本等资料的印刷，疫情期间防护用品等各项支出。

3、项目资金投入情况

2020年度城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费专项资金10万元，资金到位8万元，资金执行8万元。

（二）项目预期绩效目标

年度总目标为：按照时间节点完成各项工作，并严格按照财务规定，将到位资金合理、合规的使用完毕,达到服务对象满意。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局评价工作小组对该项目经费情况进行核查，对相关文件、申报资料等材料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效自评采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标总分设定为100分。

- 产出指标40分，其中时效指标40分，该项目按照时间节点完成率达到90%以上。

- 预算执行率指标10分。

- 效益指标40分，社会影响力达到90%以上。

- 满意度指标10分，服务对象满意度达到90%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

一年来，该项目按照我局上年预算安排及资金实际到位情况，按照时间节点推进，为切实加强该专项资金使用成效和实施进度，多次召开党组会、阶段性推进会等方式进行督导。该专项资金严格按照市级要求安排使用，符合相关财务会计制度的规定，实际支出符合财务管理制度，不存在资金挤占挪用情况。

（二）项目产出

年末，城乡居民、城镇职工医疗保险经办经费专项资金执行8万元,按照资金到位情况完成率100%，根据指标体系评分标准自评分值为40分。

（三）社会效益

该项目社会效益指标的社会影响力实际指标值达到100%，完成预期指标值90%以上，根据指标体系评分标准自评分值为40分。

（四）满意度

满意度指标：服务对象满意度实际指标值达到100%，完成预期指标值90%以上，根据指标体系评分标准自评分值为10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目总得分为100，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备，业务科室没有充分参与进来。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。二是编制下年预算前充分考虑上年专项资金的绩效评价结论，结合工作实际，使预算编制更加科学合理。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘丽虹 | 长安区医保局 | 副局长 |  |
| 冯涛 | 长安区医保局 | 医保中心主任 |  |
| 张伟 | 长安区医保局 | 财务科长 |  |

石家庄市长安区医疗保障局

2021年5月20日