附件4

科技局2020年度重点项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对科技孵化园专项资金重点项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

石家庄市长安区科学技术局为行政单位，财务制度执行行政事业单位会计制度。科技孵化园专项资金项目由区科学技术局实施。

2、项目主要实施内容和范围

该项目主要用于组织辖区众创空间赴外地特色众创空间进行参观学习、组织科技孵化园及众创空间集中培训学习

等支出。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

该项目资金主要来源为公共预算财政拨款。2020年该项目预算金额为45000元，财政实际拨付20000元，科技孵化园专项资金实际支出资金为18000元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：做好科技孵化园以及众创空间工作，做好众创空间和科技企业孵化器的发展，提升孵化能力，加快科技成果转化。阶段性绩效目标和指标是按照计划组织辖区众创空间赴外地特色众创空间进行参观学习、组织科技孵化园及众创空间集中培训学习。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局评价工作组对该项目经费情况进行核查，对相关文件、资金等报告料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效自评采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标总分设定为100分。

- 产出指标40分，其中数量指标30分，组织科技孵化园和众创空间培训数量2次,对入驻众创空间进行业务指导2次;质量指标10分，科技孵化园和众创空间参与性高，每次培训参与企业数量为超过总数的80%。

- 预算执行率指标10分；

- 效益指标40分，辖区市级以上众创空间数量达8家，众创空间进行工作反馈，提交工作总结或自查。

- 满意度指标10分。众创空间对科技局指导工作的满意度。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

该项目2020年预算资金45000元，财政实际拨付20000元，实际支出18000元，预算实际执行率40%，得分4分。

（二）项目产出

2020年我局对众创空间开展培训2次，每次参与数量超过超过总数的80%，对入驻众创空间进行业务指导2次，完成预期目标，但是由于培训针对性稍有欠缺，此项绩效扣2分，得分38分。

（三）项目效益

截止2020年底，我辖区市级众创空间达到10家，完成预期目标；众创空间进行自查和工作总结，完成较好，得分38分。

（四）满意度调查。众创空间对科技局指导工作的满意度100%，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）根据对项目执行情况和项目绩效情况的综合分析，项目综合绩效评价得分为90分。

（二）项目综合评价结论：我局运用此专项资金，按照计划邀请专家完成了对众创空间和孵化器的培训学习，发放了相关的培训资料，为辖区众创空间的发展提供了帮助，市级以上众创空间8家。绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

存在的主要问题：一是绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备。二是绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

整改措施：一是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。二是编制下年预算前充分考虑上年专项资金的绩效评价结论，结合工作实际，使预算编制更加科学合理。三是提高活动质量，加强培训针对性。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李 虎 | 长安区科学技术局 | 局 长 |  |
| 张少鹏 | 长安区科学技术局 | 业 务 |  |
| 彭晓慧 | 长安区科学技术局 | 会 计 |  |