附件3：

长安区人民政府胜北街道办事处

2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为进一步推进长安区绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，根据《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》（长财字〔2020〕16号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区胜北街道办事处 2020年度预算项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告

（一）自评的组织工作

一是成立自评工作小组，根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料，包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等；二是确定评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

- 自评实施过程

一是绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析 相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。

二是绩效评价的要求

（1）在数据采集时，采取客观数据，保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的 过程、结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。

三是评价指标体系及标准

总分设定为100分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

- 部门项目预算安排及执行

| 项目名称 | 预算数 （调整后） | 执行数 （至2020年底） |
| --- | --- | --- |
| 社区办公经费 | 51.07 | 41.1 |
| 社区党建经费 | 21.5 | 14.74 |
| 专项经费 | 25 | 25 |
| 补充经费 | 14 | 14 |
| 信访维稳 | 7 | 7 |

（四）部门日常财务管理等

一是对财务管理进行规范化，同区财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

二是项目完工后，街道党工委按相关规定完善项目审计结算工作，审计结果及项目资金使用情况和实施效果等。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况如下：

1、经济运行积极平稳。我辖区共有建设项目5个，其中在建项目4个，为长安颐园、城央云庭、天鸿世家、铁道大学科技实验楼；复工项目1个，为天润家园项目（吴家庄城中村改造）。天鸿世家计划总投资148000万元，该项目今年截至目前已完成投资19720万元；城央云庭计划总投资239771万元，该项目截至目前已完成投资21587万元。石家庄铁道大学设备采购及建设项目3352万元；义兴商务已完成620万元；固定资产投资截至本月共完成63404万元。石家庄市第二休干所危陋房改造140000万元、河北省胸科医院重大疫情救治基地项目320000万元正在等待手续。

2、项目建设进展顺利。我街道扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面加快推进项目建设，帮助辖区项目单位解决工人返石安置、复工复产手续准备等工作，辖区各重点建设项目顺利复工复产：解放大街项目，完成上年度辖区征迁任务扫尾工作；国赫天著、长安颐园项目建设有序推进，计划于年内交房；天润家园项目，在街道专班统筹协调下，该项目已完成工程进度的96.7%，项目高营匹配地块6月9日完成摘牌。“解遗”项目，我辖区房地产项目解遗共涉及11个办证难项目，目前全部取得大证，其中胜北办事处宿舍、方向盘厂宿舍2个项目小证全部办理完毕，交通设施厂宿舍98户目前已办理小证96户、基本完成，剩余8个项目均取得部分小证、办证路径完全打通、正在积极筹措资金办理。天润家园项目作为重点民生工程，在区委、区政府大力支持下，街道制订天润家园项目攻坚方案，责任到人，细化到项；成立项目推进指挥部，下设4个联络组，与项目负责人、施工单位点对点对接；坚持“早碰头晚调度”会议制度，抓机遇、抢工期，保障项目人、钱、物有序进场。在街道专班统筹协调下，消除信访隐患，解决了工程款缺口，农民工欠薪等问题，全力推动了项目建设。该项目已完成工程进度的96.7%，项目高营匹配地块6月9日完成摘牌。7月17日交齐全部土地出让金，返还款正在履行程序。

3、老旧小区整治快速推进。一是推进“红色物业”全覆盖工作。因循区委推进“红色物业”工作思路，高度重视“连并托合”相关工作，完成义堂小区、庄窠小区、华诚园、义兴苑、方向盘厂宿舍、义西街7号院等小区连片工作；完成东诚小区1-8号楼与9、10号楼的并入工作；农电宿舍、农校宿舍、268号院、278号院已完成托管、合作向物业入驻的转型升级。基本实现拆墙扩院，聚小成大，托合共建预期目标，为致胜老旧小区改造，提升辖区人居环境攻坚战奠定下坚实的基础，石家庄市银都物业服务有限公司、石家庄市煜硕物业服务有限公司被评选为市级金牌红色物业。提升党建引领效能，指导石纺一社区银都物业、顺柳巷社区东誉物业、四水厂路社区百洁物业成立党支部，加强党的宣传引导作用，将党的旗帜插在服务居民的一线高地，切实做到党建引领涵育红色物业，物业服务实现民生福祉。

4、区域环境不断改善。严格落实环保工作要求，保持大气污染防治工作的高压态势，加强对施工工地的管控力度，严控扬尘污染，联合执法部门对违反扬尘污染防治工作要求的予以坚决查处。严查企业排污和散煤污染，采取日常巡查和专项检查相结合的方式进行细致摸排，消除污染隐患。加强辖区餐饮单位排查整治，要求安装油烟净化装置，并定期清洗记录。积极开展重污染天气应急响应，提前指导预警区域内企业，预先调整项目工期计划，有效落实应急减排措施，最大程度减轻重污染天气应急响应对企业生产造成的影响。切实抓好“双城同创”工作。坚持全民共创，开展志愿活动，动员机关干部、党员团员、中小学生和其他社会志愿者参与环境整治活动，规范小区便民市场，推行垃圾分类，营造良好氛围，圆满完成“双创”任务。

5、社会事业全面进步。坚持以人民为中心的发展理念，全力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。一是探索社区治理新经验、新模式。强化基层党组织在社区治理中的核心引领作用，实现党的基层组织在社区治理中的全覆盖。充分发挥党员在社区治理中的先锋模范作用，以党员示范作用组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众。二是加快红色物业建设。建立社区党组织与物业一体化管理服务机制，社区党组织与物业公司班子成员实行双向交叉任职，形成以社区党总支为圆心，以物业服务为依托，同频同向共同发力的服务格局。三是加强社会化服务工作。截至目前，胜北街道共组建社会组织队伍110支，包括基层治理类队伍52支、居民服务类队伍21支、社会公益类队伍9支、文体活动类队伍28支，其中党员65人，服务辐射辖区居民达2000余人。四是维护低收入群体利益。多渠道促进就业创业，全面落实就业困难人员社会保险补贴政策，加强困难人员兜底保障。严格规范低保申请审查程序，把真正困难群众全部纳入低保范围；规范、公开的做好保障性住房工作。五是做好退役军人服务保障工作。街道及各社区均建立退役军人服务站，发放优待证2147人次，积极帮助创业就业，做好养老保险补缴接续工作，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，同时落实各项优抚政策，维护退役军人和优抚对象合法利益。

6、辖区社会和谐稳定。坚持“外防输入、内防反弹”，持续做好境外、中高风险地区人员的摸排工作，最大限度降低各类风险，巩固疫情防控持续向好形势。以维护安全稳定为要务，全力做好信访稳定、安全生产、消防安全、食品安全工作，深入推进扫黑除恶专项斗争。辖区无进京非访案件，无安全生产事故，未发生人身伤亡火灾，未出现食品安全事故。

7、基层党建全面进步。胜北街道党工委切实将党建工作摆在引领社会发展的高度来抓，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动。贯彻落实区委部署要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持“四个到位”，统筹推进“四项重点措施”，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。二是全面从严治党，加强党风廉政建设。贯彻落实新时代全面从严治党新要求，坚持把党风廉政建设作为重大政治任务，与经济社会发展同研究、同部署、同落实。党工委书记作为第一责任人，对党风廉政建设工作亲自研究部署、亲自督导检查，切实把全面从严治党主体责任压紧压实，把管党治党责任落到实处。三是筑牢思想防线，注重强化廉政教育。以强化思想教育为重点，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的浓厚氛围。进一步将党风廉政宣教、“一准则三条例”纳入中心组学习和机关学习的重要内容，定期组织开展党风廉政建设理论学习活动，不断增强党员干部的政治纪律和政治规矩，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。四是推进街道改革，落实常态长效监督。按照区委统一部署，推进街道改革工作。目前已完成内部机构设置，8个工作机构已经挂牌，人员调配已经到位。坚持把纪律规矩挺在前面，落实常态化长效监督，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓日常，对问题早发现、早纠正、早查处，防止小错误变成大问题。

（二）预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及信访维稳、社区办公、社区党建等5个，共涉及预算资金118.57万元。从评价情况看，社区办公经费、社区党建经费、专项经费、补充经费、信访维稳、自评得分分别为94、95、97、97、96。其中办公经费预算执行率偏低，主要原因是资金由于一些原因未全部拨付，没有按计划完成支出。

三、绩效目标设定质量情况

## 绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况：年初绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。就是一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

四、整改措施及结果应用

由于年底结账时间紧张，票据回来晚，有些项目已经发生，款项未来得及支付，造成绩效目标支付没有百分百完成，下一步将继续加强督导，加强日常监控工作，加快支出进度，完成绩效目标，提高财政资金使用效益。