附件3：

长安区财政局

2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门绩效自评工作的组织情况：

石家庄市长安区财政局为行政机关，正科级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。我局为切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的副局长任组长，各相关科（室）科长任组员。领导小组收集查看相关资料、检查财务会计记录等自查自评工作，对2020年整体支出进行了全面的梳理检查和自我评价。

- 实施过程：

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我单位按照财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评，并出具评价报告。

（三）部门预算安排及资金分配拨付

2020年度总体预算安排1642.97万元，其中年初项目资金预算安排780.37万元。2020年单位和重点绩效评价项目预算安排30万元，资金拨付30万；支付中心经费预算安排4.87万元，资金拨付4.87万；国库代理支付上TC系统经费3.5万元，资金拨付0万；评审费预算安排120万元，资金拨付120万元；会计事务管理安排14.4万元，资金拨付14.4万元；财政一体化会计核算培训服务费预算安排15万元，资金拨付15万元；国有资产管理预算安排8万元，资金拨付8万元；绩效评价和纳税评估预算安排500万元，资金拨付0万元；综合治税预算安排9.6万元，资金拨付9.6万元；金财工程预算安排35万元，资金拨付35万元；网络安全和信息化建设预算安排40万元，资金拨付40万元。

（四）部门日常财务管理

部门日常财务管理由办公室负责，每一笔款项支出都需经过局长、主管领导副局长、主管科（室）领导签字，严格按照财务报账流程进行资金支付。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

2020年区财政局开展了项目绩效自评工作。由主管领导负责统筹此次自评工作。梳理了2020年度开展的所有项目，并就实现各个项目的产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标四个方面打分，对绩效目标情况做了细致的评分。2020年共开展了11个项目，并选取了网络安全和信息化建设项目作为重点项目，出具重点项目报告。该项目预期绩效目标完成情况较好，达到了项目的预期目标，完成本年度对财政一体化网络的运行维护工作，购置电脑打印机等设备以保证正常的工作，为局各科（室）提供良好的办公网络环境。

（二）存在问题及评价结论

1.部分项目绩效目标设置不规范。

未能结合实际情况进行细化，导致项目绩效目标及指标与本地项目相关性不足，无法充分体现项目实施内容及预期效益水平。

2.项目执行进度慢，影响资金使用效益。

部分项目执行进度慢，在前期工作中，为能及时考虑到一些突发因素以及影响支出进度的事项，导致项目不能完全实施或者是实施不到位。

其中，国库代理支付上TC系统经费、会计事务管理和绩效评价和纳税评估取费三个项目未完成绩效目标且偏离绩效目标较大，分析原因主要是：1.省厅未下发国库代理支付的项目安排，各县市区没有执行相关的项目，导致年初的项目安排后，没有项目进展 ，执行率为0%。2.2020年度受新冠疫情的影响，原定的相关培训业务全部暂时，为配合疫情防控，导致项目培训一直未开展，项目绩效评价和纳税评执行率为0%。

三、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

针对存在的问题，研究制定了以下的整改思路和工作措施：

- 加强项目绩效目标管理。

对现有绩效目标进行完善绩效目标设臵的内容及层级体系，细化各方向的绩效目标和指标体系，并对目标值设计的科学性、合理性进行充分论证，强化以目标为导向的资金分配。

- 强化项目管理，明确项目产出时效约束。

建议进一步强化项目管理，实施“一项目一方案”，在项目执行前编制项目实施方案，方案中应明确项目组织管理责任、项目实施流程、时间计划安排，同时根据领域特点以及过往同类项目实施经验，总结项目实施过程中可能存在的各类风险，提前制定应对措施。

石家庄市长安区财政局

2021年3月24日