附件4

长安区委办公室

值班视频系统安装经费

项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对值班视频系统安装经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了更好的开展值班工作，加强上级对本单位值班工作的监督和管理，提高通知信息等的传达效率，市委办公室要求安装全市统一的值班视频系统。2020年度长安区委办公室值班视频系统安装经费预算35万元，资金到位35万元（其中财政资金35万元），资金执行32.88万元。

- 项目预期绩效目标

| 绩效目标 | - 对值班人员及其工作进行有效的监督和管理 - 更好地开展值班工作 |
| --- | --- |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证值班视频系统7*24小时正常运行 | 通过日常维护做到值班视频系统7*24小时正常运行，保证与上级单位的连通 | ≥100% | 市委办公室要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 值班工作作为一项长期性工作，视频系统能够保证值班工作的正常开展，提高工作质量 | ≥100% | 市委办公室要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | 要求值班人员能够保证在岗在位，保证与上级单位的连通 | ≥100% | 市委办公室要求 |

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照绩效自评工作要求，我单位及时成立了区委办财政绩效自评工作领导小组，由以下人员构成:

组长：卢玉杰

成员：赵洪涛，梅常青，贾士恩，张静，刘敏

由领导小组对2020年财政预算项目支出执行情况进行绩效自评，对内设机构根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分。

- （二）自评的方法和过程

按照重点项目绩效自评工作要求，我单位对值班视频系统安装项目经费进行绩效自评，由领导小组对办公室值班期间各项工作的完成情况进行考评，同时向上级收集资料信息，征集上级单位对本单位值班情况的满意度，最终对本单位的值班工作进行综合性评价。

- 建立绩效评价指标体系

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 经费严格控制在预算内 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 值班设备时刻处于工作状态并实时维护 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 保证系统7*24小时运行 | 100% | 100% | 20 |
|  | 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 |  | 100% | 94% | 9.4 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 值班工作作为长期性日常性工作开展 | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 确保办公设备正常运转 | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好服务保障，提高工作效率 | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位满意度 | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 值班人员对值班环境及系统使用方面满意度 | 100% | 100% | 3 |
|  |  |  | 其他部门单位对本单位值班情况的满意度 | 100% | 100% | 2 |
|  | 总分 |  |  |  |  | 99.4 |

目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

为保证值班视频系统的正常运行，值班视频系统安装经费合计支出30.88万元，具体支出执行情况如下：

2020年1月30日，值班室视频系统安装经费支出14.3万元；候会议室视频系统安装经费支出4.82万元；购置会议室音频设备支出8.11万元。

2020年4月7日，购置值班室无线话筒支出0.6万元。

2020年5月11日，制作值班室制度标牌支出1.3万元。

2020年6月30日，购置应急值守电视支出1.62万元。

2020年7月1日，购置音视频线支出0.13万元。

2020年10月25日，视频会议通信费及购置机柜等支出2万元。

（二）项目产出

截至2020年12月，市委办公室要求的值班视频系统已安装完成，并且保持7*24小时不间断运行，保证系统音视频设备均可正常使用，实现了与上级值班室的实时联通，满足了上级单位对我单位值班工作进行监督管理的需求。此外，在购置相关设备时，尽量降低成本，使各项支出严格控制在预算范围内。

（三）项目效益

值班工作作为区委办公室的部门职责，是一项必须长期坚持的日常性工作，在值班视频系统安装完成后上级单位对我单位值班情况的历次检查中，我单位视频设备均可正常运行，值班人员均在岗在位，能够较好地完成值班工作，提高了工作效率。

（四）满意度

上级单位对我单位值班情况的满意度达100%。

值班人员对值班环境及系统使用方面的满意度达100%。

其他部门单位对我单位值班情况的满意度达100%。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，值班视频系统安装经费项目总得分为99.4，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

- 值班视频系统安装系统经费项目所有绩效目标执行情况均已达到年初目标,未发现明显问题。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 一是加强预算支出管理，严格控制成本，进一步完善经费支出的审批环节。

- 二是加强值班工作的督导和管理，提高工作效率。值班视频系统以及其他值班工作相关系统设备使用都应做到应知应会，使值班期间的日常工作得到有效运转。

- 三是加强收集对值班情况的意见反馈。值班工作情况反馈包括上级单位、其他部门或单位以及本单位值班人员的意见建议，从而进一步提高本单位值班工作的质量。

四是加强对经费支出的监控和绩效考评。财政预算绩效监控工作领导小组定期对经费使用、预算执行进度、报账材料等工作进行检查，确保经费支出安全高效。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

按照绩效自评工作要求，重点项目自评工作由区委办财政绩效自评工作领导小组中以下人员负责：

组长：卢玉杰  长安区委办公室常务副主任

成员：梅常青  长安区委办公室副主任

刘  敏  长安区委办公室二级主任科员