附件3：

长安区民政局

2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，根据本单位职能和工作任务，按照上级任务要求，认真编报年度工作预算部门职责工作活动绩效目标，严格制定年度计划，并按照批复的预算组织实施。

为推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效专门成立了由局领导班子成员及专职工作人员组成的自评工作组，由局长任组长，主管副局长和办公室主任任副组长，办公室人员及财务人员为成员，对我局所有项目支出开展了绩效自评。自评工作包括两个部分，一是对我局的21个专项项目按照定量定性的要求展开自评；二是选取重点支出项目开展普通程序评价工作。通过开展自评工作，对已完成的绩效目标进行总结，对未完成绩效目标的原因逐条进行查摆分析，研究提出解决措施。依据此次自评总结经验，做好尚在实施的财政支出项目的绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况的绩效跟踪工作。

二、绩效目标实现情况

区民政局按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2020年度共计21个项目专项资金进行了科学合理支配，严格按照每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”的原则，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。我单位加强财务管理，本着勤俭节约、遵规守纪的原则开展工作。在资金使用过程中，认真贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省、市关于行政机关厉行节约反对浪费条例，严格按照《财务管理制度》执行，专款专用，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。未发现偏离绩效目标较大的项目。

三、绩效目标设定质量情况

从绩效评价情况看，区民政局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金作用。2020年我局预算项目支出安排情况如下：

1、2020年度我局总项目预算金额为3272.0173万元，总项目预算执行金额为2906.5737万元，总项目预算执行率为88.8%。2020年度我局21个预算项目中有15个项目是三保人员支出经费，项目预算执行率达到88.84%，对困难群众生活提供有力保障。节地生态安葬奖补资金执行率100%，精准扶贫驻村干部补贴执行率达到99%，婚姻登记处公用经费执行率74.5%，特困人员春节一次性补助项目执行率100%，。社会救助体系建设经费预算执行率100%。其他社区建设、及养老机构建设预算执行率较低。是因为社区有未成立项目，养老机构使用上级专款。

2、2020年度我局预算项目中项目预算执行率偏低，分别是：困难儿童关爱服务体系、儿童主任补贴执行率为0%，原因是项目在本年未执行。临时救济项目执行率仅为0%，原因为使用上级专款资金支出。标准化居家养老服务中心建设经费执行率仅为0%，原因为使用上级专款资金支出。婚姻登记电子档案扫描项目执行率5.6%，原因是该工作在年底时未完成验收，需第二年支付。新成立居委会启动资金项目执行率仅为0%，原因为本年未启动。社区物委会管理运行项目执行率0%，原因是本年未启动该项目。

3、春节特困人员一次性生活补助慰问金是我局的重点预算项目，根据春节一次性慰问金自评表，项目预算执行率为100%，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时。

四、整改措施及结果应用

1、存在的主要问题是管理制度需进一步完善，程序、档案资料不够规范。

2、问题提出具体的改进措施，一是完善制度，健全组织机构；二是项目启动、程序运行规范化；三是严格档案资料管理。

3、加强重点工作的质量管理及结果考核，提高整体效能。我局将商讨并制定相关工作方案。严格落实财政专项资金，确保专款专用，加强财务管理，在今后的工作中，对财政资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时调整。