附件4

长安区青园街道办事处2020年度

社区党建项目绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区青园街道办事处 2020年度社区党建项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况：青园街道辖区内老旧小区较多，为了提升小区环境质量，改善居民的居住条件，提高居民的安全保障，确保居民的生活环境得到提升。根据市容环境卫生和文明社区创建、 巩固卫生城区的相关要求，按照街道党工委、办事处建设更加平安、有序、祥和的社区工作目标,长安区青园街道办事处 2020年度社区党建项目,坚持党的领导与居民意愿相结合，以基层民生需求为导向，以“民主决策、程序公开、共建共享”为原则，做到党建工作突出服务民生保障，不断增强基层党组织的服务能力，努力打造省会幸福和谐示范社区。力争通过本次活动，使辖区各社区环境、卫生、治安、安全等社区公共事务服务得到质的提升。

2、项目主要实施内容和范围：“党建引领、精准惠民，把实事办在群众心坎上”活动宗旨在解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的民生问题。

主要包括：

- 进一步强化党建责任，全力以赴落实好党的建设和组织工作各项任务。

（二）健全社区党建培训项目，扎实抓好学习教育。提高党员干部的综合素质、

（三）提升社区服务品质、改善社区党建示范点的环境整治项目。

（四）完善社区安全防护、增强居民安全出行保障，消除安全隐患项目。

（五）增强居民自主互助、提升居民综合素养的居民生活关爱项目。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

| 项目 | 资金数量 | 资金结构 | 资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | （元） |  | 来源 |
| 工程 | 35435.75 | 各社区党建示范点、形象墙墙等费用共35435.75元。 | 财政 拨款 |
| 货物 | 29392.24 | 各社区党员活动、党建书籍、报刊等采购费用 | 财政 |
|  |  |  | 拨款 |
| 服务 | 11300 | 范华社区管道维修费用8300元、谈阁社区清掏污水井费用3000元。 | 财政 拨款 |
| 合计 | 7.612799 |  |  |

（二）项目预期绩效目标

1、总目标

通过项目的实施，基层党建全面进步，进一步强化党建责任，全力以赴落实好党的建设和各项组织工作任务的落实，进一步开展社区党建宣传教育，提高社区服务管理水平。走访慰问困难党员，以服务型党组织建设为目标，不断提高党建工作水平，建成和谐文明的社区党组织。

- 产出目标

（1）落实好党的建设和各项组织工作任务。

（2）开展社区党建宣传教育，组织党员活动。

（3）积极组织发展社区群众加入党组织中。

3、效果目标

（1）加强党建业务培训，推进党员管理制度。

（2）不断提高党员综合素质，充分发挥党员先锋模范作用。

（3）推进基层党组织党风廉政建设，促进社区各项工作稳步前进。

（4）社区党员干部及群众对党组织各项工作的满意度。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是项目评价资料收集评价过程。社区党组织召开社区“两委”班子会议集体研究提出“党建引领、 精准惠民，把实事办在群众心坎上”活动的建议；社区居民议事会充分讨论项目的开展情况。

二是项目完工后，街道党工委按相关规定完善项目审计 结算工作，审计结果及项目资金使用情况和实施效果等。

- 自评的方法和过程

一是绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析 相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效 进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。

二是绩效评价的要求

（1）在数据采集时，采取客观的数据，保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的 过程、结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。

三是评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据。本次预算绩效评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其进行评价。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

四是评价方法

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以现场勘察、资料研究等方法。

抽样方法：根据项目所涉及的区域居民进行随机抽样调

查。

五是数据采集方法及过程本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目。依据预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位青园街道提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

自项目启动以来，绩效评价小组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。绩效评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、数据分析等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

（1）基础数据采集

评价小组提供资料需求清单，收集项目的基础数据和项目文件资料。

（2）数据分析及撰写报告

绩效评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评价，并提炼结论撰写报告。

（三）建立绩效评价指标体系

总分设定为100分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

项目共安排预算资金14.48万元，预算资金区级财政预算安排。本次安排的预算资金主要用于青园街道辖区内 “党建引领、精准惠民，把实事办在群众心坎上”活动。项目实际使用资金7.61万元，预算执行率为52.58%，预算执行率中。

（二）项目产出、项目效益、满意度

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。

绩效评价指标体系综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 | 业绩值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A11 立项依据充分性 | 4 | 充分 |  | 4 |
|  | A1 项目立项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A12 项目立项规范性 | 4 | 规范 |  | 4 |
| A 项目决策（16%） |  |  | A21 绩效目标合理性 | 4 | 合理 |  | 4 |
|  | A2 项目目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A22 绩效目标明确性 | 4 | 明确 |  | 4 |
|  |  |  | 合计 | 16 |  |  | 16 |
|  |  |  | B11 预算编制依据充分性 | 3 | 充分 |  | 3 |
|  | B1 投入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B12 预算执行率 | 3 | 52.58% |  | 2 |
|  | 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B21 会计信息质量 | 4 | 真实、准确、完整 |  | 4 |
| B 项目管理（30%） | B2 财务管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B22 财务制度执行情况 | 4 | 有效执行 |  | 4 |
|  |  |  | B23 资金使用情况 | 4 | 按规定使用 |  | 4 |
|  |  |  | B31 招投标情况 | 4 | 严格按照规定执行 |  | 4 |
|  | B3 实施管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管理制度健全、按 |  |  |
|  |  |  | B32 管理制度健全及执行情况 | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 规定执行 |  |  |
|  |  |  | B33 文明施工情况 | 4 | 96% | 3 |  |
|  |  |  | 合计 | 30 |  | 28 |  |
|  | C1 产出目标 |  | C11积极吸收社区群众加入党组织 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 90% | 6 |  |
|  |  |  | C12组织党员活动，提高党员的党性修养 | 6 | 100% | 6 |  |
| c 项目绩效（54%） |  |  | C13 按时完成各项党建培训任务 | 6 | 100% | 6 |  |
|  |  |  | C14 各项党建工作业务处理及时性 | 6 | 95% | 6 |  |
|  |  |  | C21树立党员良好形象,充分发挥党员先锋模范作用。 | 7 | 85% | 6 |  |
|  |  |  | C22加强党建业务培训,推进党员管理制度的完善。 | 7 | 85% | 7 |  |
|  | C2 效果目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C23 推进党风廉政建设，提高党员的综合素质 | 8 | 80% | 6 |  |
|  |  |  | C24党员、群众对党组织工作的满意度 | 8 | 80% | 6 |  |
|  |  |  | 合计 | 54 |  | 49 |  |
|  |  | 总分 |  | 100 |  | 93 |  |

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分≥95 分为优秀；80≤得分＜95分为良好；60≤得分＜80 分为一般；得分＜60 分为较差。 评价小组通过对相关文件的解读和现场调研，采用问卷调查、访谈、核查财务数据、填报基础数据表等方式，采集相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对“党建引领、精准惠民，把实事办在群众心坎上”活动进行客观、公正地独立评价，项目最终得分“93”分，绩效评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重为 16 分，实际得分为 16 分；项目管理类 指标权重为 30 分，实际得分为 28 分；项目绩效类指标权重为 54 分，实际得分为49分。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

项目实施过程中存在项目落实不完善情况。根据调查问卷统计结果显示，一些项目实施过程中，存在未落实情况。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强基层工作党建业务培训，做好项目实施落实，提升工作人员的自我素养，扎实为辖区居民服务。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组长： 郭  鹏   街道党工委书记

刘丽丽	 街道办事处主任

职责：全面统筹、协调各业务部门做好项目评价工作。

副组长：李明章  人大工作室主任

康利华  街道纪检书记

刘志伟  街道办事处副主任

杨  玲  街道办事处副主任

何鹏娜  宣传委员

职责：计划、组织和安排具体相关项目评价工作。

组员：高东航

朱宗洲

杨云雁

高  丽

职责：在组长和副组长的领导下积极开展项目评价工 作，明确各自工作范围，积极推进项目评价工作顺利进行。

项目评价工作小组的职责： 负责组织协调单位项目评价日常工作。 研究提出项目评价体系建设方案或规划。 组织协调相关部门或岗位落实项目的整改计划和措施。 组织协调单位内部项目相关的其他有关工作。