长文广体旅〔2024〕1号

长安区2024年文化惠民工程实施方案

- 为贯彻落实党的二十大精神，全面宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握先进文化前进方向，进一步凝聚加快建设现代化、国际化美丽省会城区的强大精神力量，提升公共文化服务质量，深入推动我区公共文化服务体系建设，特制订我区2024年文化惠民工程实施方案，具体如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻党的二十大精神和传承弘扬中华优秀传统文化为主题，以服务基层为重点，依托全区文化馆（站）等开展丰富多彩的文艺演出，着力扩大活动规模，重点打造活动特色，提高活动品味，推动文化惠民系列活动向更高层次迈进，促进辖区群众文化事业繁荣发展。

- 目标任务

- 按照惠民演出要贯穿全年、覆盖城乡，惠民便民、均等普惠的公共文化服务工作原则，2024年计划在辖区范围内举办文化惠民演出120场。其中，节庆、节点专场演出15场；“幸福社区一家亲”演出35场；省会第31届彩色周末专场演出30场；“送戏下乡”演出25场；优秀业余团队综艺演出5场；辖区专业院团文化惠民下基层演出10场。

- 三、活动安排

- （一）活动时间。自2024年1月开始，到10月结束。6月底前任务量完成不少于60%，10月底前基本完成年度任务。

- （二）具体要求。

- 1、演出内容。文化惠民演出内容包括综艺演出或音乐会、戏剧、曲艺、杂技、舞蹈等专项演出，可以是完整剧目演出，也可是多个节目、曲目或剧目片段的组合演出。惠民演出不包括群众自我组织的“村晚”、群众合唱、广场舞、服装走秀等群众文化活动及公共文化机构举办的艺术普及培训类活动。

- 2.演出形式

- （1）“六进”惠民演出：由各镇、街道办文化站和公共文化机构组织开展送文化进社区、农村、学校、机关、企业、军营等基层单位的惠民演出。每场演出时长不少于60分钟，其中综艺（综合）类演出节目数量不少于5个，现场观众不少于300人，综合类演出无论节目多少一律按1场统计。要重视保障特殊群体文化权益，面向老年人、儿童、农民工、残疾人等特殊群体举办形式多样、各具特色的惠民演出。

- （2）示范性“村晚”：由各镇、街道办文化站组织支持指导并参与举办的示范性乡村“村晚”活动，演出时长不少于60分钟，现场观众不少于300人。

- （3）“遇见艺术”演出：让艺术更好融入群众日常生活场景，有效提升城市文化品味，由各镇、街道办文化站组织文艺表演团体或文化志愿者，在景区和城市广场、商场、街区、公园等公共场所开展的公益演出，每场演出时长不少于30分钟。

- （4）主题活动融合演出。各镇、街道办文化站和公共文化机构结合节日纪念日、民俗节庆、体育赛事、旅游活动等开展的免费演出，推动文化艺术融入社会相关领域，扩大文化惠民工程参与面，每场演出时长不少于60分钟。

- 3、考评方式

- 省文化和旅游厅对各地、各单位文化惠民工程实施情况进行考核评价，实行月统计、季通报，综合各地惠民演出年度任务完成率和社会效益对各市（含定州、辛集市）、雄安新区文化惠民工程工作进行量化考评。

- 4、组织实施

- 各镇、街道文化站从1月份开始至10月底，每个月组织举办不少于1场文化惠民演出，演出活动要严格按照实施标准和相关佐证材料来认定每场惠民演出的真实性，每月18日前（其中1月相关佐证材料于1月25日前报送）统计汇总并上报本地惠民演出实施情况；演出单位按照统一制式填写每场演出的《演出日志》、组织填写《观众满意度调查表》（每场演出不少于10份），并留存每场不少于3段1分钟以上视频、不少于3张图片等佐证材料（见附件1、2），区级文旅部门定期收集，作为统计等工作重要依据。

- 四、保障措施

- 1.加强组织领导。要高度重视，加强组织领导，各镇、街道办事处成立主管领导负责的工作专班（见附件3），1月19日前上报区文旅局邮箱changanwenti@163.com。根据实际情况制定工作方案细则、组织实施。加大推进力度，强化推进措施，集中力量推动工作落地落实，确保文化惠民工作扎实有效开展，如期完成任务。

- 2、创新实施方式。以开放思维创新文化惠民工程开展，在政府主导的前提下，拓展社会力量参与渠道，大力激发群众参与热情；丰富文化惠民演出形式内容，提供更多更精良的文化产品和服务，吸引更多群众享受优质、优惠服务，丰富群众文化生活，促进文化繁荣发展。

3、加强宣传推广。统筹安排，充分利用报刊、广播、电视、网络等多种媒体，采取多种方式，突出重点，把文化惠民工程实施过程中的精彩瞬间、基层群众的真情实感、社会各界的肯定评价宣传好、报道好，不断增强文化惠民工程的社会影响力。

附件：1.文化进基层惠民演出日志

- 2.文化进基层惠民演出观众满意度调查表

- 3.2024年文化惠民工程工作专班成员信息表

- 石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

- 2024年1月12日

附件1                演 出 日 志

| 演出单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演出地点 | （…社区、…学校等具体地点） |  |  |  |  |  |
| 演出时间 | 年 月 日， 点 至 点 ，时长 分钟 |  |  |  |  |  |
| 演出名称 |  | 参演人数 |  |  | 观众人数 |  |
| 演出内容 | （新创节目新标注，可另附节目单） |  |  |  |  |  |
| 受演方 签 章 | 演出单位负责人： 单位签章： | 协办方 签 章 |  | 演出地负责人： 协办方签章： |  |  |
| 备 注 | “村晚”类演出，只须示范性“村晚”活动填写日志。 |  |  |  |  |  |

注：一场一表，此外还要留存视频、图片等佐证材料备查，复本按要求上报市县文旅部门。图片要求：不少于3张，须展现惠民演出活动舞台场景、观众席场景、全景等，以“时间+地点+图片描述”命名；视频要求：视音频合一，每场演出不少于3条以上1分钟以上视频，以“时间+地点+图片描述”命名。

| 演出单位 |  | （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演出时间 |  |  |  |
| 演出地点 |  |  |  |
| 演出内容 |  |  |  |
| 观 众 意 见 | 满 意 | 1、演出内容健康积极，昂扬向上。 |  |
|  |  | 2、演员表演认真，精神饱满，艺术水平较高。 |  |
|  |  | 3、舞美、服装、音响等综合舞台呈现较好。 |  |
|  |  | 4、演出队伍整体素质较高。 |  |
|  | 不 满 意 | 1、演出内容低级庸俗。 |  |
|  |  | 2、演员表演不认真。 |  |
|  |  | 3、舞美、服装、音响等综合舞台呈现单一。 |  |
|  |  | 4、演出队伍整体素质较差。 |  |
|  | 其 他 意 见 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

附件2

文化进基层惠民演出观众满意度调查表

注：每场演出均须提供不少于10人（份）满意度调查表。演出单位要把此表与演出日志、演出照片（视频）一起存档，按要求汇总上报复本至县市文旅部门。

附件3

2024年文化惠民工程工作专班成员信息表

| 序号 | 单位 | 科室 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |